รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    (ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

| ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- |
| เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลพบุรี |  |  |
| 1. เกษตรกรที่ทำการเกษตรในระบบของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังขาดการรวมกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อย จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถสร้างอำนาจในการต่อรองได้เท่าที่ควร | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดควรเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อการรวมกลุ่มผลิต แปรรูป และการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น (ต้นแบบ) |  |
| 2. การผลิตพืชอินทรีย์ กรณีเกิดแมลงศัตรูพืชจะไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช โดยเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เป็นยอดอ่อน/ใบอ่อน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคยอดอ่อน/ต้นอ่อนของผัก ส่วนผักที่ได้รับความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช เกษตรกรจะนำผักเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์นำแมลง/ไส้เดือน ที่นำมาใช้เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อน เป็นต้น เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี | กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีแนวทาง เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจร โดยการจัดกลุ่มส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร และสนับสนุนด้านการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการตลาดควบคู่กันไปให้มากยิ่งขึ้น |  |
| 3. ปัจจุบันผลผลิตพืชอินทรีย์ที่ผลิตได้มีปริมาณ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในช่องทางที่จำหน่ายประจำ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผักทั่วไปประมาณ ๑๐ - ๒๐% | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรเน้นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากสารเคมีหรือเกษตรปลอดภัยมาทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ที่เหมาะสมและเกษตรกรมีความพร้อมที่จะดำเนินการ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าพืชอินทรีย์อยู่เสมอ |  |
| เกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |
| 1. การทำปศุสัตว์อินทรีย์ของเกษตรกรพบว่า อาหารสัตว์อินทรีย์มีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตพืชอินทรีย์ควรมีการบูรณาการงานวิชาการกับกรมปศุสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายของกลุ่มการผลิตสัตว์อินทรีย์ในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์อินทรีย์ |  |
| 2. การทำเกษตรอินทรีย์ (พืชอินทรีย์) ของเกษตรกรในพื้นที่พบว่า พื้นที่แปลงโดยรอบเป็นการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถควบคุมปัจจัยของละอองสารเคมีที่พัดมาทางอากาศเข้าสู่แปลงพืชอินทรีย์ รวมถึงสารเคมีที่มาจากน้ำในดินที่อาจจะเข้าสู่สระเก็บน้ำของเกษตรกรที่จะนำไปใช้กับพืชอินทรีย์ต่อไป | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการในส่วนการจัดทำแนวทางการทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตชุมชน/เขตเมือง รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในเชิงพื้นที่ |  |
| 3. เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการใช้ระยะเวลาการปรับเปลี่ยน แต่พบว่าในปัจจุบัน พื้นที่เกษตรได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรุกล้ำของชุมชนเมืองต่อพื้นที่เกษตร และทำให้เกิดความไม่มั่นคงของการคงอยู่ของพื้นที่เกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ | 3.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการกำหนดและวางแผนการใช้พื้นที่ของประเทศ เช่น ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวม ผังภาค จนถึงผังประเทศ โดยมีความละเอียดของการวางแผนที่ต่างกัน จากการออกแบบกายภาพ การใช้ที่ดิน ความหนาแน่น โครงข่าย/ระบบจราจรและขนส่ง หรือพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศด้วย 3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกรยังรักษาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรต่อไป |  |
| เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี |  |  |
| 1. ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระยะปรับเปลี่ยนเกษตรอินทรีย์ และผลการรับรองเกษตรอินทรีย์ในแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลคลาดเคลื่อนและยังไม่เป็นปัจจุบัน | ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในวิธีปฏิบัติงานและการเสนอผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน |  |
| 2. การทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พบว่า ขาดแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำที่ใช้ได้มาจากบ่อบาดาล และในพื้นที่จะประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไม่เพียงพอ และในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่ | 2.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนและจัดวางระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรกรอย่างทั่วถึง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำแบบให้มีระบบการกระจายน้ำเป็นแบบ on farm ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 2.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ในการสนับสนุนสำหรับให้เกษตรกรใช้ในการจัดหาแหล่งน้ำ 2.3 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) ในการจัดวางระบบ Solar Cell เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำบาดาลเพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แปลงแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. |  |
| 3. พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพบว่า พื้นที่การเกษตรใกล้เคียงยังคงทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่มีการขยายผลและการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ | 3.1 การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในระยะถัดไป ควรมีการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยชี้แจงให้เกษตรกรเห็นถึงราคาผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น และสุขภาพของเกษตรกรที่ดีขึ้น 3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต การตลาดและการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อการดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป |  |
| 4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน งานศูนย์เรียนรู้เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee Systems) และออร์แกนิคไทยแลนด์ | เนื่องจากการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมีหลายระบบ กรมส่งเสริมการเกษตรควรเผยแพร่ความรู้และความยากง่ายในการเข้าถึงมาตรฐานในแต่ละระบบ ตลอดจนความแตกต่างของราคาและช่องทางการจำหน่าย เพื่อจูงใจเกษตรกรที่มีศักยภาพและสนใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป |  |
| เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |
| 1. การบูรณาการการกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการรายงานข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ ควรพิจารณาจัดประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการฯ และกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่าง มีประสิทธิภาพ |  |
| 2. ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่ม A B C D เพื่อให้สามารถยกระดับหรือพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการจัดกลุ่มเกษตรกรให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 2. ประสานหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรจาก - กลุ่ม A ไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ - กลุ่ม B ไปสู่กลุ่ม A - กลุ่ม C ไปสู่กลุ่ม B |  |
| 3. พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บางส่วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากบางแปลงยังไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่หรือไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร โดยใช้แหล่งน้ำสาธารณะในการเพาะปลูก มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลาใน แหล่งน้ำธรรมชาติ และมีการปลูกพืช/ไม้ผลบริเวณ คันบ่อ และเกษตรกรบางรายไม่ได้จัดทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน บางส่วนบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้ว พบว่า มีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงไม่บันทึกบัญชีต่อเนื่อง | 3.1 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรดำเนินการดังนี้ 1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรผู้เข่าร่วมโครงการฯ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมทั้ง 5 กิจกรรมหลัก (เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน) 2) จัดประชุมหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ประสานหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีการทำการเกษตร (แปลง) ถูกต้อง ตรงตามประเภทกิจกรรมที่กำหนดหรือไม่ หากพบว่าเกษตรกรรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนประเภทให้ถูกต้อง ตรงตามสภาพการดำเนินการแปลงจริง 4) จัดประชุมหรือสื่อสาร/แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/ แนวทางการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินการให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯรับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3.2 หน่วยงานในระดับพื้นที่ พิจารณาทบทวนการคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละประเภทกิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลผลการสอบทานคุณสมบัติเกษตรกรให้กับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป |  |
| เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |
| พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บางส่วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจาก ใช้แหล่งน้ำของกรมชลประทานในการเพาะปลูก และพื้นที่ทำการเกษตรมีหลายแปลงไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน | 3.1 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรดำเนินการดังนี้ 1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรผู้เข่าร่วมโครงการฯ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมทั้ง 5 กิจกรรมหลัก (เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ) 2) จัดประชุมหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ประสานหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีการทำการเกษตร (แปลง) ถูกต้อง ตรงตามประเภทกิจกรรมที่กำหนดหรือไม่ หากพบว่าเกษตรกรรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนประเภทให้ถูกต้อง ตรงตามสภาพการดำเนินการแปลงจริง 4) จัดประชุมหรือสื่อสาร/แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/ แนวทางการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินการให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯรับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3.2 หน่วยงานในระดับพื้นที่ พิจารณาทบทวนการคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละประเภทกิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลผลการสอบทานคุณสมบัติเกษตรกรให้กับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป |  |
| เกษตรผสมผสาน จังหวัดอุบลราชธานี |  |  |
| 1. การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แยกเป็นแต่ละชนิดกิจกรรมในภาพรวมระดับจังหวัดยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ ส่งผลให้มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการวางแผนพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ ควรเร่งรัดดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ชนิด/ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวนพื้นที่ พิกัดแปลง และรายละเอียดการทำการเกษตรรายตัว เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนำฐานข้อมูลที่ได้ จัดส่งให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาเกษตรกรให้ตรงตามชนิด/ประเภทของการทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป |  |
| 2) เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือตระหนักถึงประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หรือมิได้สนใจจะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง แต่ต้องการได้รับแจกปัจจัยการผลิต จึงมาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ ในอนาคต | หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ควรชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้สนใจและไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกันในเจตนารมณ์และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างแท้จริง ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป |  |
| 3) พื้นที่เกษตรบางส่วนขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร หรือบางส่วนประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคต | หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ควรติดต่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากร-น้ำบาดาล เป็นต้น เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือป้องน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และลดภาระต้นทุนของเกษตรกร |  |
| วนเกษตร จังหวัดลพบุรี |  |  |
| 1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีมีการบริหารจัดการในด้านพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีได้กำหนดเงื่อนไขของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยให้ความสำคัญในประเด็น ดังนี้ (1) ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตร (2) ตัวเกษตรกรเองจะต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการทำการเกษตร (3) ต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการทำการเกษตรสำหรับในประเด็นของการสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีจะสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ตลอดจนมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการขุดสระน้ำ ระบบ Solar Cell มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำเข้าแท้งค์ กักเก็บน้ำ ก่อนกระจายน้ำให้กับเกษตรกร | 1.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรนำรูปแบบการบริหารจัดการในพื้นที่ ไปเป็นตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป 1.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้ามาร่วมบูรณาการในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินระดับพื้นที่ |  |
| 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่ยังคงทำการเกษตรในรูปแบบของเกษตรเชิงเดียวเป็นหลัก รวมทั้งเกษตรกรที่ทำอาชีพการเกษตรมีอัตราลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากขึ้น ประกอบกับทายาทของเกษตรกรไม่สนใจที่จะทำอาชีพการภาคเกษตร | 2.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีควรมี การให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำเกษตรแบบเชิงเดียวมาเป็นในรูปแบบของเกษตรผสมผสาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. 2.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาท/ลูกหลานของเกษตรกรกลับคืนถิ่นฐานเพื่อกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะต้องมีการจัดทำโครงการที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับคืนถิ่นฐาน และสืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไป |  |
| 3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรมรูปแบบต่างๆ ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ/ขาดแคลนน้ำ | 3.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ได้แก่ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และระบบการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงของเกษตรกร เป็นต้น ในกรณีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่สามารถสนับสนุนได้ ก็ควรจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการดำเนินการขุดสระน้ำตามลำดับความสำคัญของแต่ละพื้นที่ 3.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรมีการจัดตั้ง “กองทุนของ ส.ป.ก.” เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับการนำไปพัฒนาพื้นที่การทำเกษตร |  |
| วนเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี |  |  |
| 1. เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. บางส่วนยังขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และไม่มีบ่อบาดาลสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ทำการเกษตร | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ในการวางแผนและจัดวางระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำแบบให้มีระบบการกระจายน้ำเป็นแบบ on farm ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1.2 ประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อขอใช้เงินกองทุนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการจัดหาและวางระบบ Solar Cell มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำบาดาลเพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แปลงแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับความสำคัญของพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร 1.3 ประสานงานสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีในการขุดสระน้ำในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการใช้น้ำ และ/หรือประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (จังหวัดอุบลราชธานี) ในการขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขุดบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เกษตรกรที่ไม่มีบ่อบาดาล และ/หรือเกษตรกรที่ระบบกระจายน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ |  |
| 2. การเชื่อมโยงทางการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ ส.ป.ก. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่เพียงพอ | 2.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีควรใช้กลไกของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ในการขับเคลื่อนและจัดหางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า โครงการแปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานในรูปแบบที่สูงขึ้น |  |

2. ข้อเสนอแนะในภาพรวมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

| ข้อเสนอแนะ | ความก้าวหน้า |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการ/จังหวัดนำไปดำเนินการปรับปรุง |  |
| 1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรเป็นหน่วยงานหลักพร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ 1.1) ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาชุดข้อมูลที่มีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน กำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูลในกรณีที่หน่วยของข้อมูลมีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ราย/ครัวเรือน ไร่/แปลง/ฟาร์ม รวมถึงกำหนดรอบระยะเวลาในการปรับปรุงชุดข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 1.2) ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จัดเก็บ โดยระบุรายละเอียดชุดข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บเพิ่มเติม วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล รวมถึงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่สมบูรณ์ของระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป 1.3) จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน และการนำเข้าข้อมูล การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งต้องดำเนินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ และข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ โดยควรพิจารณาในส่วนของมาตรฐานข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สิทธิการเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูล และการจัดทำแผนสำรองและแผนกู้คืนข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดตั้งงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต |  |
| 2) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนงานส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนระดับกระทรวง เช่น การกำหนดเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการ และระบบการติดตามประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกระทรวง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินการในภาพรวม สามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม |  |
| 3) กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีแนวทาง เร่งรัด พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจร โดยการจัดกลุ่มส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร และสนับสนุนด้านการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการตลาดควบคู่กันไปให้มากยิ่งขึ้น |  |
| 4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรดำเนินการดังนี้ 4.1) บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนและจัดวางระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรกรอย่างทั่วถึง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำแบบให้มีระบบการกระจายน้ำเป็นแบบ on farm ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4.2) พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ในการสนับสนุนสำหรับให้เกษตรกรใช้ในการจัดหาแหล่งน้ำ 4.3) ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้ามาร่วมบูรณาการในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินระดับพื้นที่ |  |

3. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 
    (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

| ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- |
| 1. สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ดำเนินการรวบรวมผลผลิต (ลำไย) ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยเป้าหมายในการรวบรวมผลผลิต จำนวน 300 ตัน แต่สามารถดำเนินการรวบรวมได้เพียง 110.76 ตัน เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ เกิดภัยแล้งทำให้ผลผลิต ออกช้า และในช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกมีฝนตก ทำให้ถึงแม้ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการเนื่องจากผลลำไยมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ราคาที่จำหน่ายได้ไม่สูงมากนัก อีกทั้ง ไม่สามารถส่งออกลำไยได้เนื่องจากคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์การส่งออก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสอบถาม/ประมวลผลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ผู้รวบรวมเพื่อกำหนดเป้าหมายและราคาผลผลิตก่อนเสนอขออนุมัติโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต และมีราคาที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ |  |
| 2. ราคาผลผลิตลำไยหน้าสวนเกรด AA ลดลง โดยในปี 2562 ราคา 40-60 บาท แต่ในปี 2563 ราคา 20-25 บาท | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ สินค้าแปรรูปพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้ เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด |  |
| 3. ระยะเวลาในการรวบรวมผลผลิตโครงการอยู่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 แต่ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งดำเนินการได้เพียง 15 วัน เนื่องจากผลผลิตออกช้า ผลลำไยมีขนาดเล็ก เกิดฝนตก ทำให้ลำไยมีผิวดำคล้ำ รสชาติไม่หวาน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ไลน์แจ้งเตือนภัยถึงเกษตรกรอำเภอ เพื่อให้เกษตรอำเภอแจ้งเตือนไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรกร |  |
| 4. ขาดแคลนแรงงานในการเก็บผลผลิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถูกส่งตัวกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อขอนำอุปกรณ์ช่วยเก็บลำไยต้นแบบ ที่ได้ทดลองใช้ในโครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าต้นน้ำห้วยเฮี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายมาทดลองใช้ต่อไป เป็นต้น |  |

4. ข้อเสนอแนะในภาพรวมโครงการ โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

| ข้อเสนอแนะ | ความก้าวหน้า |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการ/จังหวัดนำไปดำเนินการปรับปรุง |  |
| 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ควรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผลไม้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความต้องการของตลาดส่งออกผลไม้ที่มีการขยายตัวลดลง เพื่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันต่อสถานการณ์ส่งเสริม และสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงลดการพึ่งพาการส่งออกลง เพื่อดูดซับผลผลิต สร้างหรือปรับสมดุลความต้องการ (Demand) และดึงราคาผลผลิตให้สูงขึ้นตามกลไกการตลาด |  |
| 2. พัฒนาการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ สินค้าแปรรูปพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้ เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอีกทางหนึ่งด้วย |  |
| 3. หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกร เช่น การผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร หรือการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูส่งเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้มากที่สุด |  |
| 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีระบบข้อมูลด้านการเกษตรที่ใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จัดเตรียมมาตรการรองรับ วางแผนกระจายผลผลิต และจัดหาช่องทางการตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน รวมทั้งควรมีการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรในครั้งนี้ |  |
| 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียม หรือจัดหาแหล่งน้ำ หรือแหล่งน้ำสำรอง เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน และระบบกระจายน้ำ หรือระบบน้ำหยด ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ |  |