รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

| ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | รายงานความก้าวหน้าในไตรมาสที่ ........ |
| --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจาก ในกระบวนการจัดทำราคากลางมีรายการงานที่มีความยุ่งยากและต้องสืบราคาตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอ การเสนอราคากลับให้ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดทำราคากลางมีความล่าช้า ประกอบกับมีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง ที่กำหนดต่ำกว่าสัญญาจ้างที่ผ่านมาในโครงการเดียวกัน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด | กรมชลประทาน ควรดำเนินการ ดังนี้ 1.1 พิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน/เนื้องานที่จะดำเนินการจัดจ้างในสัญญาจ้างโครงการฯ ครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ส่งผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด 1.2 กำกับ ดูแล และเร่งรัดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องการดำเนินการจัดจ้างโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ |  |
| 2. การจ่ายค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินยังดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากประสบปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบบางส่วนมีความประสงค์ขอใช้สิทธิตามกฎหมายเวนคืนที่ดิน หรือบางส่วนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางรายเสียชีวิตแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือบางส่วนเจ้าของทรัพย์อยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำนิติกรรมได้ หรือบางส่วนไม่สามารถระบุเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรังวัดแบ่งแยกแปลง และจัดทำบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินได้ | กรมชลประทานควรเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และประสาน ติดตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินมีผลบังคับใช้แล้ว ให้จัดส่งสำเนาแผนที่ระวางที่ดินในเขตพื้นที่ที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายและจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนได้โดยเร็ว เพื่อให้ 2 การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดิน |  |
| 3. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคา และการจัดทำราคากลาง พบว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิค มีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง ต่ำกว่าสัญญาจ้างที่ผ่านมาในโครงการเดียวกัน | กรมชลประทาน ควรพิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน/เนื้องาน ที่จะดำเนินการจัดจ้างในสัญญาจ้างโครงการฯ ครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ส่งผล ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนด |  |
| 4. ขั้นตอนการลงนามในสัญญา พบว่า ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากในกระบวนการจัดทำราคากลางมีรายการงานที่มีความยุ่งยากและต้องสืบราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอการเสนอราคากลับให้ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดทำราคากลาง มีความล่าช้า ประกอบกับมีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด | กรมชลประทาน ควรกำกับ ดูแล และเร่งรัดผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการจัดจ้างโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ |  |