รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

| ขั้นตอน การดำเนินโครงการ | ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ | ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ | รายงานความก้าวหน้าในไตรมาสที่ ........ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การจัดทำเอกสารประกวดราคา - การจัดทำราคากลาง - การเสนอราคา | จากการสอบทานแผนและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี พบว่า รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้สั่งการทางวาจาให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่จัดประชุมเพื่อหารือและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ ในภาพรวม ระดับกรม และในระดับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการพิจารณาการระบุขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง แผนและมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ที่หน่วยงานกำหนด พบข้อสังเกต ที่ควรพิจารณา ดังนี้ 1. มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ความเสี่ยงด้านโอกาส และผลกระทบที่ชัดเจนไว้แล้ว แต่เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ยังไม่สามารถสะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่แท้จริงของการดำเนินงานโครงการฯ เท่าที่ควร 2. การระบุประเด็นความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา e- bidding และมิได้นำหลักเกณฑ์การประเมิน CoST มาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ 3. การระบุมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของการจัดทำเอกสารประกวดราคา การจัดทำราคากลาง และการเสนอราคา ยังไม่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 4. ไม่พบการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการในภาพรวมระดับกรม และรายโครงการ สาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยังมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการยังไม่เพียงพอ หรือยังให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงโครงการยังไม่เพียงพอ 2. ยังไม่มีหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการใน ภาพรวม | กรมชลประทาน ควรดำเนินการ ดังนี้ 1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ระดับกรม หรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการในภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยงโครงการในภาพรวมระดับกรม และทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด 2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ หรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทราบ และถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางของหน่วยงานภายนอก และคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (ฉบับปรับปรุง) 3. พิจารณาส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการมีองค์ความรู้ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง |  |
| การบริหารสัญญางานก่อสร้าง | จากการสอบทานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ในระดับพื้นที่ พบว่า 1. การระบุประเด็นความเสี่ยงและ แผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยังไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารสัญญาจ้าง 2. ดำเนินปรับแก้ไขปริมาณงานและสัญญาจ้างล่าช้า และกรมชลประทานอนุมัติแก้ไขสัญญาล่าช้า โดยลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ส่งผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. การดำเนินงานโครงการฯ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่สัญญาจ้างกำหนด ณ วันเข้าติดตามงานในพื้นที่โครงการฯ พบว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กจ.15/2566 (สพด.) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 วงเงินในสัญญา 672,900,000 บาท แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบการดำเนินงานจัดจ้างโครงการฯ และมีความเห็นว่าเอกสารประกอบสัญญาจ้าง กำหนดปริมาณงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ 5 เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขปริมาณงาน และสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งกรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ดำเนินการปรับแก้ไขปริมาณงานและจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ลดวงเงินตามสัญญาจ้างลงเหลือ 639,712,437.94 บาท 4. การดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กำหนดแผนการดำเนินงาน (แผนการก่อสร้าง) สะสม อยู่ที่ 34.129% แต่จากการพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า มีผลการดำเนินงานสะสมอยู่ที่ 12.688% ต่ำกว่าเป้าหมาย (ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด) 21.441% (34.129% - 12.688%) สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ เข้ามาในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยงาน/กิจกรรมที่ยังมิได้ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ งานทางลำเลียงวัสดุชั่วคราว (งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% S.P.C.T. (ไม่รวมจัดหาดิน) และงานท่อลอดถนนขนาด 3 – Ø 1.00 ม.) งานเขื่อนดิน (งานขุดเปิดหน้าดิน และงานดินขุดด้วยเครื่องจักร) งานอาคารทางระบายน้ำล้น (งานดินขุดด้วยเครื่องจักร) และงานอาคารท่อส่งน้ำลง ลำน้ำเดิม (งานดินขุดด้วยเครื่องจักร) ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 5. การประเมินความคุ้มค่าเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ระบุรายละเอียดความคุ้มค่าของโครงการฯ ไม่ชัดเจน โดยยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์และคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไร | กรมชลประทาน ควรดำเนินการ ดังนี้ 1. กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารสัญญา โดยพิจารณานำขั้นตอนการบริหารสัญญา พร้อมปรับแก้ไขให้ให้ครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 2. กำหนดกิจกรรม หรือแผนงาน/มาตรการการควบคุม ป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดหรือที่คาดว่าเกิดรวมทั้งประเมินโอกาส ผลกระทบ ตามเกณฑ์การประเมิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม 3. กำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดโดยเร็ว เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. กำชับผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อกำกับ ควบคุมงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมกัน ทำให้การก่อสร้างดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานก่อสร้างที่กำหนด 5. กรมชลประทาน ควรพิจารณาทบทวนการระบุรายละเอียดความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับหลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จให้ชัดเจน ว่าเมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจอย่างไรบ้าง เช่น ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การประมง อุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น |  |