## Quick Win
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Quick Win
โครงการ Quick Win: “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง Smart Farmer และลดความเหลื่อมล้ำ”
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ชื่อหน่วยงาน | ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (รายละเอียดตามประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ กษ) |  |  |  | ขั้นตอนดำเนินการ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต |  | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ | สถานะโครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (ลบ.) |  | งบประมาณขอ | งบประมาณได้รับ | ปัญหา อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  | (ตัวย่อ) |  |  |  | กิจกรรม (รอง) |  |  | (Outputs) |  | (Outcomes) | (โปรดเลือก) | (ปีงบประมาณ) |  |  | จัดสรรใหม่ (ลบ.) | จัดสรรแล้ว (ลบ.) | ที่ไม่สามารถ
|  |  | แผนการปฏิรูปด้าน | เรื่องและประเด็นปฏิรูป | กิจกรรม |  | แผน | ผล | แผน | ผล |  |  |  | แผน | ผล |  |  | ดำเนินการได้
1 | โครงการ Smart App for Smart Farmer | สป.กษ | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 ราย ใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร |  | เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกระบวนการเพาะปลูกแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน | 1. โครงการใหม่
2 | โครงการ Smart Soil Museum | พด. | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองมี Smart Soil Museum พิพิธภัณฑ์ดินอัจฉริยะ ไว้ให้บริการในพื้นที่ |  | 1. เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีตอบสนองการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) 2. ผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถนำความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินไปปรับใช้ ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม | 1. โครงการใหม่ |  | 3 |  | 3 | 0
3 | โครงการ Smart Syphon for Irrigation System (SSIS) | ชป. | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแพลอย (Floating Solar Cell) ในการสูบน้ำเสริมให้ระบบกาลักน้ำ สามารถติดตามและควบคุมการส่งน้ำ และ ปริมาณน้ำผ่านแอพพลิเคชั่น |  | สามารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำได้ร้อยละ 10 | 1. โครงการใหม่ |  | 14.5 |  | 14.5 | 0
4 | โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในฐานเรียนรู้เพื่อเป็น Centre of Excellence สำหรับเกษตรกร (ศูนย์สาธิตการปศุสัตว์สมัยใหม่) | ปศ | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | 1. พัฒนาระบบพื้นฐานด้านการผลิต (โรงเรือนระบบ Evaporation และ ตู้ฟักขั่จฉริยะ) 2. พัฒนาระบบ ICT Data base ด้านปศุสัตว์ เช่น E-Farm / E-Market , ระบบควบคุมแสงสว่าง, อุณหภูมิ การให้อาหารอัตโนมัติ , การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล และการพยากรณ์ผลผลิตล่วงหน้า |  | 1. เกษตรกรลดต้นทุนจากการประยุกต์ใช้การปศุสัตว์สมัยใหม่ต้นแบบ เช่น การลดต้นทุน การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ระบบ ICT ในการผลิตปศุสัตว์ การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ เป็นต้น 2. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรขนาดย่อยและขนาดกลาง | 3. โครงการดำเนินการอยู่แล้วและปรับกิจกรรม |  | 18.0436 |  | 18.0436 | 0
5 | โครงการระบบโรงเรือนเลี้ยงปลาอับฉริยะ (Aquaculture Intelligent) | กป | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | 1. ติดตั้งและจัดแสดงการทำงานของระบบเครื่องให้อาหารด้วยระบบอัตโนมัติจำนวน 5 ชุด 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ระบบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแก่เกษตรกรที่สนใจ |  | 1. เกษตรกรนำเครื่องให้อาหารอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้และ ลดต้นทุนด้านแรงงานได้ 50 เปอร์เซ็นต์ | 3. โครงการดำเนินการอยู่แล้วและปรับกิจกรรม |  | 3.2 |  | 3.11 | 0.09
6 | โครงการ แปลงเกษตรสมัยใหม่“ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง”ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง | กสก | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | นำงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาปรับใช้เป็นแปลงต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ และนำผลงานการวิจัยมาทดสอบและทดลองเพื่อความเหมาะสมในกระบวนการผลิต 1. โรงเรือนไม้อดกไม้ประดับสมัยใหม่ 2. แปลงมะม่วงสมัยใหม่ 3. แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหม่ |  | 1. เกษตรกรลดต้นทุนจากการประยุกต์ใช้โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับสมัยใหม่ และ การปลูกมะม่วงและทุเรียนสมัยใหม่ 2. องค์ควารู้ต่อยอดในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (ไม้ดอกไม้ประดับ มะม่วง และ ทุเรียน) | 3. โครงการดำเนินการอยู่แล้วและปรับกิจกรรม |  | 1.939 |  | 0 | 1.939
7 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้โรงเรือนอัจฉริยะในพื้นที่ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงฯ | วก | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรือนเห็ดและเมล่อน และสร้างโรงเรือนพืชผัก โดยการติดตั้งระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ และอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง |  | เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่หรือ Smart Farmer เข้ามาแทนที่การทำเกษตรแบบสมัยเก่า เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้ราคาสูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ | 3. โครงการดำเนินการอยู่แล้วและปรับกิจกรรม |  | 4.54 |  | 4.54 | 0
8 | โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาของสหกรณ์ | กสส | 5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ | 34. ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming | 5. Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล |  |  |  | 1. นำร่องการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้ตอบสนองต่อความต้องการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกสมัยใหม่ ในเขต จ.อุตรดิตร์ จำนวน 3000 ไร่ (235 ราย) และ จ. พิษณุโลก จำนวน 2,805 ไร่ (195 ราย) |  | เพิ่มปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ล้านตัน และ ลดปริมาณนำเข้าอาหารเลี้ยงสัตว์ | 1. โครงการใหม่ |  | 45 |  | 0 | 45
.
ผู้รายงาน...................................................................
ตำแหน่ง...................................................................