แผนธุรกิจ

โครงการปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อการจำหน่าย

1. ชื่อโครงการ  ปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อการจำหน่าย

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิสาหกิจชุมชน ...........................................

3. หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล

3.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด..........................

3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด................/อำเภอ.................

3.3 สำนักงาน อื่น ๆ .......................................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชน............... เลขที่ตั้ง ..............หมู่ที่ ………….. บ้าน.................. ตำบล............... อำเภอ............ จังหวัด............................. พิกัด X  =  ..........................  Y  =  ............  เบอร์โทรศัพท์ ..............................

ชื่อ-สกุล...........................................................  ประธานวิสาหกิจชุมชน........................................................

5. หลักการละเหตุผล

ที่มา วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรเกษตรกรที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั้งเป็นการรวมตัวกัน 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน........................ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ....... มีสมาชิกทั้งหมด ...... ราย ที่ผ่านมาสมาชิกฯ ปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ......................... แต่เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจฯ มีการปลูกข้าวไม่ได้มาตรฐาน ราคาตกต่ำ จึงมีความประสงค์รวมกลุ่ม
เพื่อปลูกข้าวให้มีมาตรฐาน และคุณภาพดีในอนาคตต่อไป

ปัญหา พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ............ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร อาชีพหลักคือ ทำไร่ ทำนา ทำสวน และเกษตรกรยากจน บางครัวเรือนไม่มีรายได้ และไม่มีพื้นที่การทำเกษตร และส่วนใหญ่พื้นที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยปริมาณน้ำฝนเป็นหลัก ราคาผลผลิตตามกลไกลทางการตลาด และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรมักขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพื้นฟูและปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นส่งผลกับภาพรวมของเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศ ดังนั้นการทำอาชีพเสริม
ที่เหมาะสมและควบคู่กับการทำไร่ ทำนา ทำสวน สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพดี จะช่วยเพื่อมูลค่าทางการเกษตรให้กับกลุ่ม และถือว่าเป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่อดีตเหมาะสมกับสภาพอากาศและความต้องการของผู้บริโภค

ความจำเป็น เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน............................ในการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้เป็นสินค้าชุมชน เป็นการเพิ่มศักยภาพอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจฯ และคนในชุมชน
ให้เข็มแข็งและมั่นคง และเกษตรกรในชุมชนสามารถมาเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ด้วย แต่ยังขาดเงินทุน ในการเลี้ยงและต่อยอดขยายการตลาด การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการทางการตลาดได้

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพระดับมาตรฐาน

2) เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพระดับการส่งออก

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

7. เป้าหมายโครงการ

1) สมาชิกเข้าร่วมโครงการการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ จำนวน 7 ราย

2) พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 210 ไร่ (30 ไร่/คน)

3) ได้ข้าวที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานและเป็นสินค้าส่งออกของกลุ่ม

8. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการโครงการ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตร

9. งบประมาณ

9.1. เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 848,400 บาท

ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 848,400 บาท รายละ 121,200 บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวคุณภาพดี ข้าวพันธุ์....... ให้แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน........................... จังหวัด...............

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย) | ปริมาณ (ไร่) | รายละเอียด | วงเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปลูกข้าวข้าวเปลือกพันธุ์........................ | 7 | 210 | - ต้นทุนการผลิต 4,040 บาท/ไร่ (4,040 บาท x 210 ไร่) = 848,400 | 848,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 848,400 |

หมายเหตุ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน................. จัดซื้อเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์............... จาก................

9.2 การจำแนกต้นทุนและรายได้

| ระยะเวลาการปลูก ข้าวนาปรัง | ต้นทุน |  |  | รายได้ |  | กำไรสุทธิ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผลผลิต/ไร่ (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด(ตัน) | ต้นทุนทั้งหมด (บาท) | ราคาจำหน่าย/ตัน (บาท) | รายได้ทั้งหมด (บาท) |  |
| ช่วงที่ 1 (ก.ค. - ต.ค.64) | 0.688 | 144.48 | 848,400 | 8,000 | 1,155,840 | 307,440 |
| ช่วงที่ 2 (ธ.ค.64 - มี.ค.65) | 0.688 | 144.48 | 848,400 | 8,000 | 1,155,840 | 307,440 |
| รวม | 1.376 | 288.96 | 1,696,800 |  | 2,311,680 | 614,880 |

หมายเหตุ : 1) ช่วงการเพาะปลูกข้าว ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ

2) ราคาข้าวเปลือกมีการผันผวน ขึ้นอยู่กับการตลาดข้าว

9.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตข้าว ของเกษตรกร

| รายละเอียด | ต้นทุน/ไร่ (บาท) | ต้นทุนทั้งหมด (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ค่าเตรียมดิน - ไถ่พรวน - ไถ่ดะ | 600 | 126,000 |
| 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ (30 กก. ๆ ละ 25 บาท) | 750 | 157,500 |
| 3. ค่าปุ๋ย 16-16-16 | 600 | 126,000 |
| 4. ค่าปุ๋ย 46-0-0 | 350 | 73,500 |
| 5. ค่าสารเคมี - ควบคุมวัชพืช - กำจัดศัตรูพืช | 600 | 126,000 |
| 6. ค่าจ้างปลูก (แบบหว่าน) | 40 | 8,400 |
| 7. ค่าจ้างเก็บเกี่ยว | 450 | 94,500 |
| 8. ค่าจ้างฉีดสารเคมี | 150 | 31,500 |
| 9. ค่าเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ | 500 | 105,000 |
| รวม | 4,040 | 848,400 |

หมายเหตุ : 1. ต้นทุนค่าสูบน้ำทั้งระบบสามารถเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าน้ำมัน

2. สารกำจัดวัชพืช (คุมหญ้า) จะใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ยังไม่ได้ปักดำข้าว ซึ่งจะทำให้ไม่มีสารตกค้างจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

10. แผนการดำเนินงาน

10.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ปี (พ.ศ 25....– พ.ศ. 25.......) นับจากวันที่ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตร ดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่อไปหลังจบโครงการ

| แผนการปฏิบัติ งานโครงการ | 2564 |  |  |  |  |  |  |  | 2565 |  |  |  |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  |
| 1. ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 2. สำรวจพื้นที่การผลิตข้าวนาปรัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 3. กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 4. ชี้แจงเงื่อนไขให้เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ประธาน/เลขาฯ |
| 5. อบรมการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ (การปลูกข้าวที่มีคุณภาพ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานเกษตร จังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 6. ดำเนินการปลูกข้าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 7. เก็บเกี่ยวผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 8. รวบรวมผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 9. จำหน่ายข้าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 10.รวบรวมเงินชำระกองทุนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 11.ชำระเงินคืนกองทุนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ |
| 12.ติดตามและประเมินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

หมายเหตุ : แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

10.2 แผนการใช้เงินตามโครงการ แผนการใช้เงินตามโครงการหลังจากได้รับเงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ............................... จำนวน 7 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | แผนการใช้เงินตามโครงการ | กำหนดจ่าย ประมาณวันที่ | กำหนดแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การปลูกข้าวคุณภาพดี | ....... | ....... | 848,400 |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |  |  | 848,400 |

10.3 แผนการใช้เงินคืนกองทุน

เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 848,400 บาท ให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ............................ กู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกจำนวน 7 ราย ให้สมาชิกบริหารจัดการตามแผนโครงการของกลุ่มให้เกิดผลผลิตและกำไร สมารถชำระเงินกู้กองทุนได้อย่างประสิทธิภาพ
กลุ่มกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายปี ครั้งเดียว ดังนี้

- ส่งคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 รอบเดียว

| กำหนด วัน/เดือน/ปี | ชำระเงินต้น (บาท) | ชำระดอกเบี้ย (บาท) | ต้นเงินคงเหลือ (บาท) | รวมหนี้ที่ต้องชำระ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ../../.... | 848,400 | 8,484 | - | 856,884 |
| รวม | 848,400 | 8,484 | - | 856,884 |
| กลุ่มชำระเงินคืนกองทุนทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 856,884 บาท |  |  |  |  |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) |  |  |  |  |

11. วิธีดำเนินงาน

วิธีดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

11.1 วิสาหกิจชุมชน...................................จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.2 วิสาหกิจชุมชน........................................ ชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมเงินในสมาชิกทราบให้สมาชิกทราบ

11.3 วิสาหกิจชุมชน............................................. ประสานงานขอความร่วมมือ และการสนับสนุนทางวิชาการ 
จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอและหน่วยงานที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

11.4 วิสาหกิจชุมชน.................................................. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการที่
เสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.5 วิสาหกิจชุมชน............................................... และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ...............ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการ...................และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมงาน
และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

11.6 วิสาหกิจชุมชน........................................... ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ข้าวเปลือก.............................

117 หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คำแนะนำ แก่วิสาหกิจชุมชน.............................................................. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และติดตามชดใช้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด

11.8 วิสาหกิจชุมชน...................................... รายงานการความก้าวหน้ากิจกรรมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

12. การบริหารโครงการ

1) วิสาหกิจชุมชน....................................... ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้แก่เกษตรอำเภอ.................. ให้คำแนะนำสนับสนุนวิชาการด้านการปลูกข้าวคุณภาพดี
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถผลิตและจำหน่ายผลผลิตเป็นไปตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2) วิสาหกิจชุมชน............................. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................จัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและตรวจสอบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน

3) วิสาหกิจชุมชน..........................รับผิดชอบ การดำเนินงานตามโครงการและกำหนดแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพและขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1. ..................................................ประธาน

2. ..................................................รองประธาน

3. ..................................................	เลขานุการ

4. ...................................................เหรัญญิก

5. ...................................................กรรมการ

6 ....................................................กรรมการ

7 ....................................................กรรมการ

13. แผนการบริหารโครงการ

1) แนวทางการบริหาร

วิสาหกิจชุมชน............................ ประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ..........................สำนักงานสหกรณ์จังหวัด................ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................... ร่วมกันกำกับดูแลบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการบริหารองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

2) แนวทางบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชน............................... โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบโครงการร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบแผนของกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใต้การให้คำปรึกษาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ..................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สัญญากู้ยืมเงินระหว่างวิสาหกิจชุมชน....................................... กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

2. แผงควบคุมการใช้เงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3. แผนการส่งเงินกู้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3) แนวทางการบริหารด้านตลาด

วิสาหกิจชุมชน...................................... ทำสัญญากับแหล่งจำหน่ายผลผลิตและจำหน่ายที่เป็นภาคีเครือข่ายโดยได้ทำสัญญาซื้อขายกับ............................

4) แนวทางการบริหารจัดการสภาพหนี้

วิสาหกิจชุมชน.................................. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการและการวางแผนการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพื่อการชำระหนี้ให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทั้งนี้อยู่ภายใต้การติดตามและให้คำปรึกษาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ.........และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. การติดตามประเมินผลโครงการ

14.1 วิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ

1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมการปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อการจำหน่าย

- ควบคุม ดูแลติดตาม โดย คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน.............................ขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ...................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาผู้ประกอบการ รับจ้างดำเนินการและระยะเวลารับประกันการใช้เงินกู้ยืมและการส่งคืนเงินกู้ยืม

- ควบคุมและติดตามโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

- ขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ............และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามแผนชำระเงินคืนแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยมีการตรวจสอบ ความสามารถในการชำระเงินกู้เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาและมีผลกระทบทางการเงินที่มีผลต่อการส่งคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2) การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประสานกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ.................................... เพื่อบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโดยกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปีละ
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของโครงการว่าวิสาหกิจชุมชน....................................... สามารถใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก ๆ 3 เดือน

3) การติดตามหนี้โครงการวิสาหกิจ.................................... ใช้หลักประกันในการดำเนินโครงการโดยค้ำประกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนในวิสาหกิจชุมชน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 ผลผลิต output วิสาหกิจชุมชน..................................... ปลูกข้าวนาปรังคุณภาพดี จำนวน 7 ราย สามารถผลิตข้าวนาปรังคุณดี เพื่อจำหน่ายได้ปีละไม่ต่ำกว่า .......... กิโลกรัมต่อปี

15.2 ผลลัพธ์ Out come วิสาหกิจชุมชน................................ มีรายได้จากการจำหน่ายข้าว ปีละไม่ต่ำกว่า ................... บาท เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง

15.3 ผลกระทบ Impact เชิงบวก อาชีพการปลูกข้าวเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ......................... เกษตรกรเข้าสู่อาชีพที่ดีมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

16. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลประเมินความเสี่ยง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ | มาตรการ/แนวทางการ ควบคุมความเสี่ยง |
| 1. ด้านกฎหมาย | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กลุ่มวิสาหกิจศึกษากฎหมายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ 2.1 สมาชิก/เจ้าหน้าที่โครงการไม่มีความรู้ในการปลูกข้าว | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | สมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมจาก.......................................... |
| 2.2สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือตามที่กำหนดไว้ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | ชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกทุกรายและระบุในสัญญากู้ของสมาชิก |
| 3. ด้านเศรษฐกิจราคา ผันผวน | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจวางแผนการตลาดจัดส่งตามสัญญา |
| 4. ด้านการเงินใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กำหนดกิจกรรมวางแผนการใช้เงินชัดเจนติดตามการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง |
| 5. เทคโนโลยีขาดความเชียวชาญเทคนิคในการดูแลรักษา | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอให้คำแนะนำเทคนิควิธีการ................. |
| 6. สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอจัดทำแผนภัยพิบัติ |

16.1 โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ

16.1.1 จุดแข็ง (Strengh)

1)  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกข้าวคุณภาพดีทุกเดือน  ผ่านการประชุมประจำเดือนของกลุ่มสมาชิกฯ

2)  มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพราะมาจากสมาชิกกลุ่ม

3)  สมาชิกมีความตั้งใจในการปลูกข้าวให้มีคุณภาพที่ดี

5) กลุ่มวิสาหกิจมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาอบรมให้ความรู้และให้สมาชิกไปศึกษาดูงาน

16.1.2 จุดอ่อน  (Weakness)

- ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

- ข้าวปัจจุบันคุณภาพต่ำ

16.1.3  โอกาส  (Opportunity)

1) มีการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน........................กับ โรงสี……………ทำ MOU จัดหาพันธุ์ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตให้ได้คุณภาพ

2) ข้าวที่ได้ที่มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด

3) สภาพดิน สภาพภูมิอากาศ เหมาะกับการปลูกข้าว

4) มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน อาทิ โรงสี............ ทำ MOU รับผลผลิตในราคาประกันขั้นต่ำ หาแหล่งตลาดที่แน่นอน

5) มีหน่วยงานราชการช่วยให้คำแนะนำและส่งเสริม เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด........... และเกษตรอำเภอ................

16.1.4  อุปสรรค  (Threat)

1) .......................................................

2) .......................................................

16.2  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์

16.2.1 การวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

1) กลุ่มฯ จัดส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดการแปลงข้าว ระบบมาตรน้ำ ให้ได้มาตรฐานโดยสมาชิกที่จะต้องมีการศึกษา หรืออบรมจากเกษตรอำเภอแล้ว

16.2.2 การบริการและการส่งมอบ

1) ยกระดับพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ

2) ราคายุติธรรม

3) สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้

17. การศึกษาความเป็นไปได้

17.1 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชน...................................... บริหารจัดการเงินที่ได้กู้ยืมจากกองทุนไปให้สมาชิกแต่ละรายกู้ยืมต่อในกรณีที่สมาชิกสามารถบริหารจัดการการผลิตข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ ด้วยตนเอง โดยการรับผิดชอบของตนเอง และส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชน............................... และใช้เงินกู้เป็นความรับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนบริหารจัดการโครงการโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการผลิตและการตลาดรวมไปถึงความรับผิดชอบ รวบรวมเงินรายได้
จากสมาชิกแต่ละรายไว้เพื่อส่งชำระเงินกู้ให้แก่ทางกองกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการชำระคืน

17.2 ด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชน…………………….. ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพ........................... โดยมีการประกันราคาขั้นต่ำไว้ ซึ่งมีความต้องการผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพ เป็นจำนวนมากและสามารถรองรับปริมาณการผลิตข้าวเปลือก ของกลุ่มวิสาหกิจ............................... ได้ตลอดปี จึงเป็นโอกาสในการขยายการตลาดการผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพ ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

17.3 ด้านการเงิน

จากแผนการผลิตและแผนการตลาดวิสาหกิจชุมชน................................. สามารถผลิตและจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพ ให้แก่.........................................สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและผลกำไรซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตลอดปี

17.4 ด้านเศรษฐกิจ

| ปีที่ | รายได้ | รายจ่าย | PVB (รายได้ปัจจุบัน) | PVC (รายจ่ายปัจจุบัน) | NPV (มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  |  |

จากตาราง เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อจำหน่าย โดยใช้เงินลงทุน
จากการกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ................บาท จากการคำนวณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้

1) B/C	 = .....................

2) NPV = ....................

3) IRR = .....................

4) ระยะเวลาคืนทุนประมาณ.......................

ซึ่งสรุปได้ว่าโครงการมีความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน หรือ B/C 
มีค่ามากกว่า 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรลงทุนในโครงการนี้

วิสาหกิจชุมชน.....................................................กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อการลงทุนในกิจกรรม..................เพื่อการจำหน่ายกำหนดการชำระหนี้ในระยะเวลา ....... ปี ในอัตราเงินต้นปีละเท่า ๆ กันรวมกับดอกเบี้ยซึ่งสามารถแจกแจงผลกำไรและการชำระหนี้ได้

17.5 ด้านสังคมและการเมือง

การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร

17.6 ด้านสภาพแวดล้อม และสภาวะนิเวศน์

การปลูกข้าวนาปรังคุณดีภาพ เพื่อการจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………..…..….……..)

ประธานกลุ่ม