แผนธุรกิจ

โครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด

1. ชื่อโครงการ		: โครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด

2. หน่วยงานรับผิดชอบ	: วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..........................................................................................

3. หน่วยงานกำกับดูแล	: 1. กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด..............................

/สำนักงานเกษตรอำเภอ...............................

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

3. กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่...........

/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด..........................

4. กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด.....................................

5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..................... เลขที่ตั้ง…………….. หมู่ที่ …..... บ้าน………….. ตำบล…………อำเภอ…………..….. จังหวัด…………….. พิกัด X = …………….  Y = …………....  เบอร์โทรศัพท์ ……………………………..

ประธานกลุ่ม       ชื่อ......................... สกุล........................

รองประธานกลุ่ม  ชื่อ......................... สกุล........................

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์...............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์.............

5. หลักการเหตุผล (ที่มา/สถานการณ์/ปัญหา/โอกาส/นโยบาย/ข้อจำกัด)

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ มีการปลูกมันสำปะหลังมาประมาณ 7,000 ปีแล้ว ต่อมาได้ขยายไปสู่แหล่งอื่นๆ ของโลก เนื่องจากเป็นพืชที่ปลกง่ายและต้องการน้ำน้อยเป็นพืชที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุก ๆ ส่วน ตั้งแต่ยอดจนถึงราก โดยส่วนของหัวมันสำปะหลังสามารถสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ได้ รวมทั้งใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดทั้งใช้ในอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป (Modified Starch) เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น แป้งที่ใช้ทำอาหาร ขนม       กรดมะนาว เครื่องปรุง วุ้นเส้น เบียร์ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า กาว กระดาษ แอลกอฮอล์ แป้งเปียก ยา อะซีโตน กลูโคส รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมเจาะน้ำมัน เป็นต้น

มันสำปะหลัง เป็นพืชทางการเกษตรที่เรียกได้ว่าเป็นพืชสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในอดีตนิยมปลูกมันสำปะหลังเพื่อการบริโภคเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นพืชที่ทำรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และก้าวขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ประเทศไทยสามารถผลิตมันสำปะหลังได้มากกว่า 25 ล้านตันต่อปี มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 8 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทั้งด้านพันธุ์ และการเขตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะปลูก จึงได้จัดทำโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตมันสำปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของตลาดส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง และเป็นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

6. วัตถุประสงค์ (ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มีแปลงต้นแบบและมีแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง

7. เป้าหมาย (ปริมาณ/คุณภาพ/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์)

1. เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด

2. มีแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์และท่อนพันธุ์สะอาด

3. เป็นอาชีพทางเลือกสร้างแรงจูงใจด้านพลังงานทดแทน

8. ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2565 – 2568) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

9. งบประมาณ

เงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน  870,500 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

| ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | งบประมาณ (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การเตรียมดิน เตรียมพื้นที่ |  |  |  | 50 ไร่ | 2,000 | 100,000 |  |
| 2 | ปุ๋ยอินทรีย์หมัก |  |  |  | 50 ไร่ | 6,000 | 300,000 |  |
| 3 | ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 |  |  |  | 50 ถุง | 60 | 3,000 |  |
| 4 | ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง |  |  |  | 30,000 ลำ | 2 | 60,000 |  |
| 5 | เมล็ดพันธุ์ปอเทือง |  |  |  | 250 กก. | 30 | 7,500 |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำหยด |  |  |  | 10 ชุด | 40,000 | 400,000 |  |
| รวมงบประมาณ 1 จุด |  |  |  |  |  |  | 87,050 |  |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวนเงิน |  |  |  |  |  |  | 870,500 |  |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร .....แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  |  | เป้าหมาย (ราย) | จำนวนรวม | รายละเอียด |  |  |  | วงเงิน (บาท) |  |
| 1. การเตรียมดิน |  |  | 10 ราย | 50 ไร่ | - ค่าเตรียมดิน ไถพรวน ยกร่อง ไถทำแนวกันชน ไร่ละ 2,000 บาท จำนวน 50 ไร่ |  |  |  | 100,000 |  |
| 2. ปุ๋ยอินทรีย์หมัก |  |  | 10 ราย | 50 ไร่ | - ค่าปุ๋ยหมัก จำนวน 2 ตัน/ไร่ (ไถกลบการเตรียมแปลงปลูกอัตรา 1 ตัน/ไร่) ตันละ 3,000 บาท |  |  |  | 300,000 |  |
| 3. เมล็ดพันธุ์ปอเทือง |  |  | 10 ราย | 50 ไร่ | - หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองระหว่างแถวมันสำปะหลังอัตรา 5 กก./ไร่ (กก.ละ 30 บาท) แล้วไถกลบเมื่อมีอายุ 45 วันหลังปลูก เพื่อป้องกันวัชพืช รักษาความชื้นในดินและเพิ่มอินทรียวัตถุ/เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร NPK ให้มันสำปะหลัง |  |  |  | 7,500 |  |
| 4. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 |  |  | 10 ราย | 50 ไร่ | - แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 จำนวน 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช (ถุงละ 60 บาท) |  |  |  | 3,000 |  |
| 5. ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังระยอง 72 |  |  | 10 ราย | 50 ไร่ | - ใช้มันสำปะหลังจำนวนไร่ละ 600 ลำ ตัดเป็นท่อนความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. ระยะปลูก 120*60 ซม. ราคามันสำปะหลังลำละ 2 บาท |  |  |  | 60,000 |  |
| 6. อุปกรณ์ระบบน้ำหยดรวมค่าติดตั้ง |  |  | 10 ชุด | 50 ไร่ | - สายน้ำหยด 3 ม้วน ม้วนละ 1,000 บาท รวม 3,600 บาท/ไร่ (15,000 บาท/ราย) - ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ท่อน ๆ ละ 4 เมตร ราคาท่อนละ 120 บาท รวม 1,200 บาทต่อไร่ (ท่อพีวีซี 30 ท่อน*120 บาท รวมเป็น 6,000 บาท/ราย) - หัวปลาไหล 1 ลัง (100 ตัว) ลังละ 500 บาท/ราย - วาล์วเปิด-ปิด ปั๊มน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ราคา 15,000 บาท/ราย - รวมเป็นเงิน 40,000 บาท/ราย |  |  |  | 400,000 |  |

10 แผนดำเนินงาน (การปฏิบัติงาน/การใช้เงิน/การส่งเงิน)

10.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..............................................................ตำบล..................................อำเภอ..........................จังหวัด...........................

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ส.ค.64 | ก.ย.64 | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ก.ย.65 | พ.ย. 65-68 | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 2. จัดทำโครงการเสนอขอใช้เงินกองทุน ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 3. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |
| 4. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด |
| 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผลิตมันสำปะหลังฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 6. จัดวางระบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร |
| 7. การดูแลรักษามันสำปะหลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 8. เก็บเกี่ยวผลผลิต/การตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 9. จดบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 10. การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด |

10.2 แผนการใช้เงินตามโครงการ

แบ่งการเบิกจ่ายเงินตามโครงการหลังจากได้รับเงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน...........................................................................วงเงินกู้  870,500  บาท จำนวน 10 จุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ | ระยะเวลาเบิกจ่าย | วงเงินเบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 - การเตรียมดิน เตรียมพื้นที่ ไร่ละ 2,000 บาท จำนวน 10 ราย พื้นที่รวม 50 ไร่ - ปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ,ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 , ปุ๋ยหมักอินทรีย์ , ปอเทือง) พื้นที่ 50 ไร่ สมาชิก 10 ราย | เดือนมกราคม 2565 | 470,500 |
| งวดที่ 2 - ระบบน้ำหยดพร้อมอุปกรณ์ ค่าแรงการติดตั้ง จำนวน 10 ชุด | เดือนมีนาคม 2565 | 400,000 |
| รวม | 870,500 |  |

10.3 แผนการผลิต

| แผนการผลิตสมาชิกต่อราย |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ | ผลผลิต/ไร่ (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด (ตัน) | ราคาขายสด (บาท/กก.) | รายได้ (บาท) | ต้นทุน (บาท) | รายได้สุทธิ (บาท) |
| ปีที่ 1 (65-66) | 7 | 35 | 3 | 105,000 | 87,050 | 17,950 |
| ปีที่ 2 (66-67) | 9 | 45 | 3 | 135,000 | 41,050 | 93,950 |
| ปีที่ 3 (67-68) | 10 | 50 | 3 | 150,000 | 41,050 | 108,950 |
| รวม | 26 | 130 | 3 | 390,000 | 169,150 | 220,850 |

หมายเหตุ  	- ปกติผลผลิตมันฯ จะอยู่ที่ 2.5-3 ตันต่อไร่ ถ้ามีระบบน้ำหยดจะได้ผลผลิตที่ 7-12 ตันต่อไร่

- ราคาประกันผลผลิตมันสำปะหลังขายสด ที่ เชื้อแป้ง 25%

- ราคาผลผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาด

- ต้นทุนปีที่ 2-5 มาจาก ค่าเตรียมพื้นที่ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 ปอเทือง รวม 41,050 บาท ส่วนค่าท่อนพันธุ์เก็บจากแปลงตนเอง

| แผนการผลิตกลุ่มสมาชิก |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ | ผลผลิต/ไร่ (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด (ตัน) | ราคาขายสด (บาท/กก.) | รายได้ (บาท) | ต้นทุน (บาท) | รายได้สุทธิ (บาท) |
| ปีที่ 1 (65-66) | 70 | 350 | 3 | 1,050,000 | 870,500 | 179,500 |
| ปีที่ 2 (66-67) | 90 | 450 | 3 | 1,350,000 | 410,500 | 939,500 |
| ปีที่ 3 (67-68) | 100 | 500 | 3 | 1,500,000 | 410,500 | 1,089,500 |
| รวม | 26 | 130 | 3 | 3,900,000 | 1,691,500 | 2,208,500 |

10.4 แผนการส่งเงินคืน

เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 870,500 บาท สมาชิกวิสาหกิจชุมชน........................................จำนวน 10 ราย กำหนดชำระคืนเงินกองทุนเป็นรายงวด รวม 3 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ดังนี้

งวดปีที่ 1 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมดอกเบี้ย

งวดปีที่ 2 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 40 พร้อมดอกเบี้ย

งวดปีที่ 3 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 40 พร้อมดอกเบี้ย

| ปีที่ | แผนการส่งเงินคืน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เกษตรกรรายย่อย (สมาชิก 1 ราย) |  |  |  | วิสาหกิจชุมชน (สมาชิก 10 ราย) |  |  |  |
|  | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม |
| 1 (65-66) | 87,050 | 17,410 | 870.50 | 18,280.50 | 870,500 | 87,050 | 8,705 | 95,755 |
| 2 (66-67) | 69,640 | 27,856 | 696.40 | 28,552.40 | 783,450 | 313,380 | 7,834.50 | 321,214.50 |
| 3 (67-68) | 41,784 | 41,784 | 417.84 | 42,201.84 | 470,070 | 470,070 | 4,700.70 | 474,770.70 |
| รวม |  | 87,050 | 1,984.74 | 89,034.74 | รวม | 870,500 | 21,240.20 | 891,740.20 |

หมายเหตุ : กำหนดส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตรงกับวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน ฯ

11. วิธีการดำเนินงาน

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน...................จัดประชุมสมาชิกชี้แจงโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด

2. กำหนดเงื่อนไขและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
              - มีการขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นเกษตรกรโดยออกจากสำนักงานเกษตรประจำอำเภอ
              - เป็นผู้ทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการถือครองกรรมสิทธิ์หรือสัญญาเช่าพื้นที่ทำกิน
    	4. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด
      	5. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด

6. ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำหยดตามโครงการ
      	7. ดำเนินการปลูกมันสำปะหลัง ดูแลรักษา

8. ดำเนินการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิต เพื่อนำไปจำหน่ายแก่ลานมันสำปะหลังที่ทำสัญญาซื้อขายกันไว้

12. บริหารโครงการ

12.1 แนวทางการบริหารองค์กรเกษตรกร

การบริหารงาน คณะกรรมการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้แก่สมาชิกทราบกระบวนการจัดตั้งโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มการจัดประชุม รับสมัครสมาชิก สำรวจสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก ตลอดจนสำรวจหนี้สินของสมาชิกที่ไม่สามารถชำระได้ เพราะวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ในปัจจุบัน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร

12.2 แนวทางการบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชน....................................... จำต้องใช้หลักประกันในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินฯ พ.ศ. 2554 ให้ค้ำประกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

12.3 แนวทางการบริหารด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชน………………………………………………… มีข้อตกลงในการจำหน่ายผลผลิตกับลานรับซื้อในพื้นที่

12.4 แนวทางการบริหารจัดการหนี้

เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ ได้มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการหนี้ตามมติของ
คณะกรรมการ

- อบรมทำความเข้าใจร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้

- โครงการสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้

- โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน……………………………… กำหนดระยะเวลาปันผลกำไรเงินคืนแก่สมาชิกอย่างชัดเจน มีการชี้แจงและตรวจสอบอย่างชัดเจน

13. ติดตามประเมินผล

13.1 วิธีการ เกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ
                1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ
                   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......... สำนักงานเกษตรอำเภอ......... ติดตามให้คำแนะนำทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
                2) การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ
                   สำนักงานเกษตรอำเภอ......... ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 3 ครั้งต่อปี
 	3) การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ
                   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......... ติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ จำนวน 2 ครั้งต่อ

13.2 เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล

1) 	จัดทำเกณฑ์การประเมินผล

สมาชิกดำเนินกิจกรรมตามคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างตั้งใจ สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ด้วยระบบน้ำหยดได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย และสามารถชำระหนี้กองทุน ฯ ได้ตามแผน

2) ตัวชี้วัด
                 1) สมาชิกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังได้
                 2) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
                 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและท่อนพันธุ์สะอาด

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14.1 ผลผลิต (Output)
              1) ผลผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
              2) สมาชิกมีแปลงต้นแบบพันธุ์มันสำปะหลัง
          15.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
              1) ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพ
              2) สมาชิกมีการออมทรัพย์ร่วมกันในกลุ่ม ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
              3) ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 
              4) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์และท่อนพันธุ์สะอาด และเป็นพืชทางเลือกให้กับชุมชน

15. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลการประเมินความเสี่ยง |  |  | มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ |  |
| 1. ด้านกฎหมาย | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ – สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายกำหนด | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - มุ่งเน้นกระบวนการคัดเลือกเกษตรที่สนใจและมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลโครงการและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขยายผลการดำเนินการในปีต่อไป - บริหารเงินกู้ ผ่านระบบจ่ายเป็นวัสดุแทนการจ่ายเงินสด |
| 3. สมาชิกไม่สามารถนำเงินชำระคืนกองทุนได้ | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - มีการคัดเลือกสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีความพร้อม มีการตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ |
| 4. ด้านการดำเนินการของโครงการ 4.1 ด้านจัดหาปัจจัยการผลิต 4.2 ด้านราคาปัจจัยการผลิต | ต่ำ ปานกลาง | ยอมรับได้ ยอมรับได้ | จัดการได้ จัดการได้ | - จัดหาในพื้นที่ - มีการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทำให้ได้ราคาสูงขึ้น |
| 6. ด้านเทคโนโลยี | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - ให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่บานปลาย |

16. การศึกษาความเป็นไปได้

16.1 ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีความรู้และศักยภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมวิชาการเกษตรและคณะกรรมการที่มีความรู้ในแต่ละด้าน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (เกษตร) เจ้าหน้าที่ด้านการแปรรูปและการตลาดที่มีประสบการณ์

16.2 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชน…………………………….. มีคณะกรรมการบริหารองค์กร รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ซึ่งมีความรู้ในด้านธุรกิจการค้าและการเกษตร สอดคล้องกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด

16.3 ด้านการเงิน

วิสาหกิจชุมชน.................................................. กำหนดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ออมเงินจากการจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้สมาชิกได้วางแผนการใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

16.4 ด้านสังคมและการเมือง

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพ เป็นแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ให้กับชุมชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิก แลครอบครัว สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก คู่ค้าทางธุรกิจและผู้บริโภค ส่งผลต่อความมั่นคงเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………..…..….……..)

ประธานกลุ่ม