แผนธุรกิจ

โครงการผลิตอ้อยโรงงาน

1. ชื่อโครงการ		: โครงการผลิตอ้อยโรงงาน

2. หน่วยงานรับผิดชอบ	: วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..........................................................................................

3. หน่วยงานกำกับดูแล	: 1. กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด..............................

/สำนักงานเกษตรอำเภอ...............................

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

3. กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่...........

/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด..........................

4. กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด.....................................

5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..................... เลขที่ตั้ง…………….. หมู่ที่ …..... บ้าน………….. ตำบล…………อำเภอ…………..….. จังหวัด…………….. พิกัด X = …………….  Y = …………....  เบอร์โทรศัพท์ ……………………………..

ประธานกลุ่ม       ชื่อ......................... สกุล........................

รองประธานกลุ่ม  ชื่อ......................... สกุล........................

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์...............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์..............

- ............................................. บ้านเลขที่ ...... ม....... ต........ อ................ จ.......................เบอร์.............

5. หลักการเหตุผล (ที่มา/สถานการณ์/ปัญหา/โอกาส/นโยบาย/ข้อจำกัด)

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย ผลผลิตน้ำตาลส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 70 ส่งจำหน่ายต่างประเทศ ส่วนที่หลือใช้บริโภคในประเทศ ในแต่ละปีมีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่ายน้ำตาลทั้งภายในประเทศและการส่งออก มูลค่ามากกว่า 1.9 แสนล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการส่งออกมากกว่า 1.2 แสนล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมากกว่า 1 ล้านคน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะอุตสาหกรรมนี้สามารถผลิตวัตถุดิบและแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ โดยพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศไม่มากนัก เงินรายได้ส่วนใหญ่จึงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนในช่วงปี 2555 – 2559 การบริโภคน้ำตาลภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 ต่อปี เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ และการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ต่อปี

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงผลักดันนโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นาเป็นไร่อ้อย เนื่องจากอ้อยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้ นอกจากจะผลิตเป็นน้ำตาลทรายแล้วยังนำผลพลอยได้จากการผลิตไปเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและยังนำกากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าหรือนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษได้อีกด้วย นอกจากนี้โรงงานน้ำตาลทรายพร้อมที่จะพัฒนาและขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับกับปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยมั่นใจว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิตอ้อยที่แน่นอน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยกระจายอยู่ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่อื่น ๆ ได้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทน เนื่องจากมีราคาจูงใจ ส่งผลให้พื้นที่ปลูกอ้อยมีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตที่ผลิตได้ประมาณ 10 – 12 ตัน/ไร่ ซึ่งนับว่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีสถาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ประเด็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลุกอ้อยของไทยที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตก็คือ  การขาดแคลนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็ก ซึ่งมีทุนน้อย แต่ขณะเดียวกันพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มีราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของไทยอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก หากใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็จะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ตกต่ำได้ ประกอบกับชาวไร่อ้อยไม่มีความชำนาญในการปลูกอ้อย ทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ ดินและปุ๋ย รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

6. วัตถุประสงค์ (ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน มีแปลงต้นแบบและมีแปลงพันธุ์ที่ดี เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง

7. เป้าหมาย (ปริมาณ/คุณภาพ/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์)

1. เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับเกษตรกร

2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน

3. เป็นอาชีพทางเลือกสร้างแรงจูงใจด้านพลังงานทดแทน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง

8. ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2565 – 2568) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สมาชิกจำนวน 10 ราย รายละ 10 ไร่ รวมพื้นที่ 100 ไร่

9. งบประมาณ

เงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน  1,325,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การเตรียมดิน เตรียมพื้นที่ | 100 ไร่ | 2,000 | 200,000 |
| 2 | ค่าปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูก | 100 ไร่ | 1,000 | 100,000 |
| 3 | ค่าพันธุ์อ้อย | 100 ไร่ | 1,500 | 150,000 |
| 4 | ค่าปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง (ใส่ด้วยเครื่องหยอดปุ๋ย) | 100 ไร่ | 2,000 | 200,000 |
| 5 | ค่าให้น้ำแปลงอ้อย 3 ครั้ง | 100 ไร่ | 1,300 | 130,000 |
| 6 | ค่ายาคุมวัชพืช ฆ่าวัชพืช (4 ครั้ง) | 100 ไร่ | 1,100 | 110,000 |
| 7 | ค่าจ้างตัดอ้อย | 100 ไร่ | 2,850 | 285,000 |
| 8 | ค่าขนอ้อย | 100 ไร่ | 1,500 | 150,000 |
| รวมงบประมาณ 1 จุด |  |  |  | 132,500 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวนเงิน |  |  |  | 1,325,000 |
| จำนวนเงินเป็นตัวอักษร .....หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน..... |  |  |  |  |

10 แผนดำเนินงาน (การปฏิบัติงาน/การใช้เงิน/การส่งเงิน)

10.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการผลิตอ้อยโรงงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..............................................................ตำบล..................................อำเภอ..........................จังหวัด...........................

| กิจกรรม/ขั้นตอน | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | ก.ย.65 | พ.ย. 65-68 | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 2. จัดทำโครงการเสนอขอใช้เงินกองทุน ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 3. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |
| 4. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด |
| 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตตามโครงการผลิตอ้อยโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 6. ดำเนินการปลูกอ้อยโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร |
| 7. การดูแลรักษาอ้อยโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 8. เก็บเกี่ยวผลผลิต/การตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 9. จดบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 10. การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กรมวิชาการเกษตร สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด |

10.2 แผนการใช้เงินตามโครงการ

แบ่งการเบิกจ่ายเงินตามโครงการหลังจากได้รับเงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน...........................................................................วงเงินกู้  1,325,000  บาท จำนวน 10 จุด รายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ | ระยะเวลาเบิกจ่าย | วงเงินเบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 - การเตรียมดิน เตรียมพื้นที่ ไร่ละ 2,000 บาท จำนวน 10 ราย พื้นที่รวม 100 ไร่ - ปัจจัยการผลิต (พันธุ์อ้อย ,ปุ๋ยเคมี , ยาคุมวัชพืช) พื้นที่ 100 ไร่ สมาชิก 10 ราย | เดือนกันยายน 2564 | 660,000 |
| งวดที่ 2 - ค่าจ้างเหมาดำเนินการปลูกอ้อยโรงงาน ให้น้ำ ตัดอ้อยและการขนส่ง | เดือนพฤศจิกายน 2565 | 665,000 |
| รวม | 1,325,000 |  |

10.3 แผนการผลิต

| แผนการผลิตสมาชิกต่อราย (10 ไร่) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ | ผลผลิต/ไร่ (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด (ตัน) | ราคาขาย (บาท/กก.) | รายได้ (บาท) | ต้นทุน (บาท) | รายได้สุทธิ (บาท) |
| ปีที่ 1 (65-66) | 15 | 150 | 1,081 | 162,150 | 132,500 | 29,650 |
| ปีที่ 2 (66-67) | 14 | 140 | 1,081 | 151,340 | 54,500 | 96,840 |
| ปีที่ 3 (67-68) | 13 | 130 | 1,081 | 140,530 | 54,500 | 86,030 |
| รวม | 42 | 420 | 1,081 | 454,020 | 241,500 | 212,520 |

หมายเหตุ  	- ผลผลิตอ้อยโรงงานปริมาณผลผลิตขึ้นกับการบริหารจัดการ วิธีการปลูก เฉลี่ย 7-20 ตัน/ไร่

- ราคาขาย ณ หน้าโรงงานแต่ละปี

- ราคาผลผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาด

- ต้นทุนปีที่ 2-3 มาจาก ค่าดูแลรักษา ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดวัชพืช ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนส่ง ผันแปรตามผลผลิต อ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 2

| แผนการผลิตกลุ่มสมาชิก |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ | ผลผลิต/ราย (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด (ตัน) | ราคาขาย (บาท/กก.) | รายได้ (บาท) | ต้นทุน (บาท) | รายได้สุทธิ (บาท) |
| ปีที่ 1 (65-66) | 150 | 1,500 | 1,081 | 1,621,500 | 1,325,000 | 296,500 |
| ปีที่ 2 (66-67) | 140 | 1,400 | 1,081 | 1,513,400 | 545,000 | 968,400 |
| ปีที่ 3 (67-68) | 130 | 1,300 | 1,081 | 1,405,300 | 545,000 | 860,300 |
| รวม | 420 | 4,200 | 1,081 | 4,540,200 | 2,415,000 | 2,125,200 |

10.4 แผนการส่งเงินคืน

เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,325,000 บาท สมาชิกวิสาหกิจชุมชน........................................จำนวน 10 ราย กำหนดชำระคืนเงินกองทุนเป็นรายงวด รวม 3 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ดังนี้

งวดปีที่ 1 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 10 พร้อมดอกเบี้ย

งวดปีที่ 2 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 40 พร้อมดอกเบี้ย

งวดปีที่ 3 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 50 พร้อมดอกเบี้ย

| ปีที่ | แผนการส่งเงินคืน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เกษตรกรรายย่อย (สมาชิก 1 ราย) |  |  |  | วิสาหกิจชุมชน (สมาชิก 10 ราย) |  |  |  |
|  | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม |
| 1 (65-66) | 132,500 | 13,250 | 1,325 | 14,575 | 1,325,000 | 132,500 | 13,250 | 145,750 |
| 2 (66-67) | 119,250 | 47,700 | 1,192.50 | 48,892.50 | 1,192,500 | 477,000 | 11,925 | 488,925 |
| 3 (67-68) | 71,550 | 71,550 | 715.50 | 72,265.5 | 715,500 | 715,500 | 7,155 | 722,655 |
| รวม |  | 132,500 | 3,233 | 135,5733 | รวม | 1,325,000 | 32,330 | 1,357,330 |

หมายเหตุ : กำหนดส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตรงกับวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน ฯ

11. วิธีการดำเนินงาน

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน...................จัดประชุมสมาชิกชี้แจงโครงการผลิตอ้อยโรงงาน

2. กำหนดเงื่อนไขและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
          	3. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน
      	4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการผลิตอ้อยโรงงาน 
      	5. ดำเนินการปลูกอ้อยโรงงาน ดูแลรักษา

6. ดำเนินการเก็บเกี่ยวไปยังโรงงานอ้อยที่เป็นคู่ค้า

12. บริหารโครงการ

12.1 แนวทางการบริหารองค์กรเกษตรกร

การบริหารงาน คณะกรรมการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้แก่สมาชิกทราบกระบวนการจัดตั้งโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มการจัดประชุม รับสมัครสมาชิก สำรวจสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก ความต้องการของสมาชิก

12.2 แนวทางการบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชน....................................... จำต้องใช้หลักประกันในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินฯ พ.ศ. 2554 ให้ค้ำประกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

12.3 แนวทางการบริหารด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชน………………………………………………… มีข้อตกลงในการจำหน่ายผลผลิตกับโรงงานรับซื้ออ้อยในระยะทางตามที่กฎหมายกำหนด

12.4 แนวทางการบริหารจัดการหนี้

เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ ได้มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการหนี้ตามมติของ
คณะกรรมการ

- อบรมทำความเข้าใจร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้

- โครงการสรุปบทเรียนของการเป็นหนี้

- โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

13. ติดตามประเมินผล

13.1 วิธีการ เกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ
                1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ
                   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......... สำนักงานเกษตรอำเภอ......... ติดตามให้คำแนะนำทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
                2) การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ
                   สำนักงานเกษตรอำเภอ......... ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 3 ครั้งต่อปี
 	3) การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ
                   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......... ติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ จำนวน 2 ครั้งต่อ

13.2 เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล

1) 	จัดทำเกณฑ์การประเมินผล

สมาชิกดำเนินกิจกรรมตามคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างตั้งใจ สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยโรงงานได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย และสามารถชำระหนี้กองทุน ฯ ได้ตามแผน

2) ตัวชี้วัด
                 1) สมาชิกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานได้
                 2) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14.1 ผลผลิต (Output)
              1) ผลผลิตอ้อยโรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
              2) สมาชิกมีแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองและเป็นแปลงต้นแบบในชุมชน
          15.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
              1) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีคุณภาพและ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพ
              2) สมาชิกมีการออมทรัพย์ร่วมกันในกลุ่ม ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
              3) ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 
              4) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีแปลงพันธุ์สะอาด และเป็นพืชทางเลือกให้กับชุมชน

15. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลการประเมินความเสี่ยง |  |  | มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ |  |
| 1. ด้านกฎหมาย | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ – สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายกำหนด | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - มุ่งเน้นกระบวนการคัดเลือกเกษตรที่สนใจและมีประสิทธิภาพ - ประเมินผลโครงการและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขยายผลการดำเนินการในปีต่อไป - บริหารเงินกู้ ผ่านระบบจ่ายเป็นวัสดุแทนการจ่ายเงินสด |
| 3. สมาชิกไม่สามารถนำเงินชำระคืนกองทุนได้ | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - มีการคัดเลือกสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีความพร้อม มีการตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ |
| 4. ด้านการดำเนินการของโครงการ 4.1 ด้านจัดหาปัจจัยการผลิต 4.2 ด้านราคาปัจจัยการผลิต | ต่ำ ปานกลาง | ยอมรับได้ ยอมรับได้ | จัดการได้ จัดการได้ | - จัดหาในพื้นที่ - มีการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทำให้ได้ราคาสูงขึ้น |
| 6. ด้านเทคโนโลยี | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - ให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่บานปลาย |

16. การศึกษาความเป็นไปได้

16.1 ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน เป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีความรู้และศักยภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมวิชาการเกษตรและคณะกรรมการที่มีความรู้ในแต่ละด้าน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (เกษตร) เจ้าหน้าที่ด้านการแปรรูปและการตลาดที่มีประสบการณ์

16.2 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชน…………………………….. มีคณะกรรมการบริหารองค์กร รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ซึ่งมีความรู้ในด้านธุรกิจการค้าและการเกษตร สอดคล้องกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน

16.3 ด้านการเงิน

วิสาหกิจชุมชน.................................................. กำหนดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ออมเงินจากการจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้สมาชิกได้วางแผนการใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

16.4 ด้านสังคมและการเมือง

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท่อนพันธุ์อ้อยโรงงานสะอาดได้อย่างมีคุณภาพ เป็นแปลงต้นแบบการผลิตอ้อยโรงงานให้กับชุมชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิก แลครอบครัว สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก คู่ค้าทางธุรกิจและผู้บริโภค ส่งผลต่อความมั่นคงเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน