แผนธุรกิจ

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์

1. ชื่อโครงการ  การส่งเสริมอาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์

2. องค์กรผู้รับผิดชอบ  วิสาหกิจชุมชน .............................................................................................................

3. หน่วยงานที่สนับสนุน

3.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด................................................

3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด............................./อำเภอ..........................

3.3 สำนักงานอื่น ๆ ...............................................................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชน.................................................................................. เลขที่ตั้ง...................หมู่ที่………….. บ้าน.................................................. ตำบล........................... อำเภอ......................... จังหวัด............................. พิกัด X = .......................... Y = ........................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................

ชื่อ-สกุล........................................................... ประธานวิสาหกิจชุมชน...............................................................

5. หลักการละเหตุผล

ที่มา : วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรเกษตรกรที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั้งเป็นการรวมตัวกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน....................................................... ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. .............. มีสมาชิกทั้งหมด .......... ราย ที่ผ่านมาสมาชิกฯ (เดิมประกอบอาชีพอะไร)          แต่เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจฯ (ปัญหาที่เกิดขึ้น) จึงมีความประสงค์รวมกลุ่มเพื่อ.....................ให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไป (ที่มาของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีการรวมกลุ่มกันได้อย่าง เพราะเหตุใดจึงมีการรวมกลุ่มกัน และมีความสนใจหรือความต้องการในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรด้านไหนหรือความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอะไร)

ปัญหา : พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ....................... เป็นพื้นที่ทางการเกษตร อาชีพหลักคือ .................... และเกษตรกรยากจน บางครัวเรือนไม่มีรายได้ และไม่มีพื้นที่การทำเกษตร และส่วนใหญ่พื้นที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยปริมาณน้ำฝนเป็นหลัก ราคาผลผลิตตามกลไกลทางการตลาด และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรมักขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพื้นฟูและปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ส่งผลกับภาพรวมของเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศ ดังนั้นการทำอาชีพเสริมที่เหมาะสมและควบคู่กับการทำไร่ ทำนา ทำสวน สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปลูกอ้อยอินทรีย์ให้ได้คุณภาพดี จะช่วยเพื่อมูลค่าทางการเกษตรให้กับกลุ่ม และถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพอากาศ และความต้องการของผู้บริโภค (ปัญหาในการทำการเกษตรกรรมที่ผ่านมา    มีปัจจัยใดหรือปัญหาใด ที่ส่งผลต่อการทำเกษตรกรรม)

ความต้องการ : เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน........................................ ปลูกอ้อยอินทรีย์ที่มีคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้เป็นสินค้าที่เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ภายในชุมชน เป็นการเพิ่มศักยภาพอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจฯ และคนในชุมชนให้เข็มแข็งและมั่นคง และเกษตรกรในชุมชนสามารถมาเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ด้วย แต่เกษตรกรยังขาดเงินทุนในการดำเนินงานและต่อยอดขยายการตลาด การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการทางการตลาด จึงมีความต้องการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้ (ต้องการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แบบไหน และต้องการเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างไร เช่น เพื่อส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร หรือเพื่อต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการช่วยส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่)

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ให้เป็นผลิตผลของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาการปลูกอ้อยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์

7. เป้าหมาย

1. สมาชิกเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมอาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์ จำนวน 7 ราย

2. พื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 35 ไร่ (5 ไร่/คน)

3. ได้อ้อยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าส่งออกในชุมชนและตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง

8. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

2 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

9. งบประมาณ

9.1. เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 539,000 บาท

เงินกู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก จำนวน 7 ราย ๆ ละ 77,000 บาท ดังนี้

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย) | รวมจำนวน | รายละเอียด | วงเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยในการส่งเสริมอาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์ | 7 | 35 ไร่ | - ต้นทุนการผลิต 15,400 บาท/ไร่ (15,400 บาท x 35 ไร่) | 539,000.- |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 539,000.- |

9.2 รายละเอียดต้นทุนในการผลิตอ้อยอินทรีย์ (ต่อไร่)

หน่วย : บาท

| รายละเอียด | ต้นทุน/ไร่ |
| --- | --- |
| 1. ค่าท่อนพันธุ์อ้อย พันธุ์สุพรรณบุรี 50 | 8,000 |
| 2. ค่าระบบน้ำหยด | 4,000 |
| 3. ค่าเตรียมดินก่อนปลูก (ไถพรวน) | 400 |
| 4. ค่าปุ๋ยคอก จำนวน 100 กระสอบ | 3,000 |
| 5. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ | - |
| รวม | 15,400.- |

หมายเหตุ :  - พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกอ้อยได้ 800 ข้อตา

- การขุดหลุมเพื่อปลูกท่อนพันธุ์สามารถทำเองได้

- ค่าปุ๋ยอินทรีย์ไม่คิดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นทำใช้เองได้

- ในโครงการจะคำนวณราคาต้นทุนการผลิตอ้อยสดเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลทราย

- หากเกษตรกรสนใจจะปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อขายแบบคั้นน้ำอ้อยสดจะต้องมีค่าอุปกรณ์การคั้นเพื่อขายน้ำอ้อยเพิ่มอีกประมาณ 55,000 บาท

9.3 รายละเอียดรายได้ในการผลิตอ้อยอินทรีย์ (ต่อไร่)

| ผลผลิต/ไร่ (กก.) | ราคาจำหน่าย (บาท/กิโลกรัม) | ราคาจำหน่าย (บาท/ตัน) | รวมรายได้/ไร่ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,000 | 1 | 1,000 | 48,000 |  |
| รวม |  |  | 48,000 |  |

หมายเหตุ : - ข้อมูลในโครงการเป็นการคำนวณรายได้หากเกษตรกรขายอ้อยสดให้แก่สมาคมโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสดฤดูผลิตปี 2565/2566 ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท/ตัน ณ รับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส

- สามารถแปรรูปอ้อยสดโดยการคั้นน้ำ อ้อย 1 ลำ คั้นน้ำได้ประมาณ 1.4 ลิตร นำมาบรรจุขวดขนาด 250 ซี.ซี. จะได้ปริมาณ 5.5 ขวด จำหน่ายขวดละ 20 บาท จะได้เงิน 110 บาท ต่ออ้อย 1 ลำ ในพื้นที่ 1 ไร่

9.4 การจำแนกต้นทุนและรายได้ (จำนวนรายต่อไร่ 1:5)

| ระยะเวลาการปลูก อ้อยอินทรีย์ | ต้นทุน |  |  | รายได้ |  | กำไรสุทธิ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผลผลิต/ไร่ (ตัน) | ผลผลิตทั้งหมด (ตัน) | ต้นทุนทั้งหมด (บาท) | ราคาจำหน่าย (บาท/ตัน) | รายได้ ทั้งหมด (บาท) |  |
| 1 ปี | 48 | 240 | 77,000 | 1,000 | 240,000 | 239,000 |
| รวม |  |  | 77,000 |  | 240,000 | 239,000 |

หมายเหตุ : ระยะเวลาการปลูกอ้อยอินทรีย์สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

10. แผนการดำเนินงาน

10.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการ

| แผนการปฏิบัติงานโครงการ | เดือน (พ.ศ. 2565 - 2566) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2566 - 2567 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้เงินกองทุนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 2. จัดทำโครงการเสนอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 3. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองทุนฯ |
| 4. เบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กองทุนฯ |
| 5. ดำเนินการปลูกอ้อยอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 6. ติดตามผลการดำเนินงานระหว่างการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองทุนฯ |
| 7. เก็บเกี่ยวผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 8. รวบรวมผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 9. จำหน่ายผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 10. ชำระเงินคืนกองทุนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 11.รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 12.ติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ กองทุนฯ |

10.2 แผนการใช้เงินตามโครงการ แผนการใช้เงินตามโครงการหลังจากได้รับเงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ....................................................... จำนวน 7 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้

| แผนการใช้เงินตามโครงการ | ระยะเวลาเบิกจ่าย | วงเงินเบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| การส่งเสริมอาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์ | เดือน ........................... พ.ศ. ............................ | 539,000 |
| รวมเงิน |  | 539,000.- |

หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจำนวน 1 ครั้ง

10.3 แผนการใช้เงินคืนกองทุน

วิสาหกิจชุมชน……………………………………………………… จะนำส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ระยะเวลา 2 ปี ในปี พ.ศ. 2566 - 2567 โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1

| ระยะเวลา | แผนการส่งเงินคืน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินกู้ทั้งสิ้น (บาท) | เงินต้น (บาท) | ดอกเบี้ยร้อยละ 1 | รวมเงินทั้งสิ้น (บาท) |
| ปี พ.ศ. 2566 | 539,000 | 107,800 | 5,390 | 114,190 |
| ปี พ.ศ. 2567 | 431,200 | 431,200 | 4,312 | 435,512 |
| รวม |  | 539,000.- | 9,702.- | 549,702.- |

หมายเหตุ : ระยะเวลาโครงการ 2 ปี วิสาหกิจชมุชนฯ จึงมีแผนการส่งเงินคืนกองทุนฯ พร้อมชำระเงินต้นและ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ดังนี้

ปีที่ 1 ส่งเงินต้นในอัตราร้อยละ 20 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1

ปีที่ 2 ส่งเงินต้นในอัตราร้อยละ 80 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1

11. วิธีดำเนินงาน

วิธีดำเนินงานของโครงการมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

11.1 วิสาหกิจชุมชน.............................................. จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.2 วิสาหกิจชุมชน................................................. ชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมเงินให้สมาชิกทราบ

11.3 วิสาหกิจชุมชน................................................ ประสานงานขอความร่วมมือ และการสนับสนุนทางวิชาการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ พร้อมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุน        ที่เกี่ยวข้อง

11.4 วิสาหกิจชุมชน............................................... แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.5 วิสาหกิจชุมชน.............................................. และสำนักงานเกษตรอำเภอ..................ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุม        การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

11.6 วิสาหกิจชุมชน.............................................. ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยในการผลิตตามกิจกรรมที่ระบุไว้ตามโครงการ

11.7 หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คำแนะนำ แก่วิสาหกิจชุมชน.......................................... เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถชำระหนี้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด

11.8 วิสาหกิจชุมชน...................................... รายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน

12. การบริหารโครงการ

12.1 วิสาหกิจชุมชนได้กำหนดคณะกรรมการในการบริหารองค์กร มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เกิดผลสำเร็จ ดังนี้

1. ..................................................	ประธาน

2. ..................................................	รองประธาน

3. ..................................................	เลขานุการ

4. ..................................................	เหรัญญิก

5. ..................................................	กรรมการ

6. ..................................................	กรรมการ

7. .................................................. กรรมการ

12.2 วิสาหกิจชุมชนฯ ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางด้านการตลาด เมื่อถึงช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หากสมาชิกกลุ่มต้องการจะขายอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาล สมาชิกกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตทั้งหมดและขายผลผลิตอ้อยสดโดยตรงกับโรงงานซึ่งเป็นตลาดรับซื้อประจำ โดยสมาคมโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสดฤดูผลิตปี 2565/2566 ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท/ตัน ณ รับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส นอกจากนั้นผลผลิตบางส่วนสมาชิกอาจจะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าสำหรับนำอ้อยสดไปค้ำเพื่อขายน้ำ หรือสมาชิกอาจจะขายน้ำอ้อยคั้นสดเอง ซึ่งหากทำการตลาดในรูปแบบอ้อยอินทรีย์แล้ว จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์อ้อยของกลุ่มจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

12.3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่สนับสนุนและกำกับดูแล

1) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.........................  เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต และจำหน่ายผลผลิตเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

2) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด....................... และสำนักงานเกษตรอำเภอ........................... เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน เพื่อให้วิสาหกิจฯ สามารถดำเนินกิจการของตนเองไปได้อย่างลุล่วงวัตถุประสงค์ และให้ความรู้ทางวิชาในด้านการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ

13. แผนการบริหารโครงการ

1) แนวทางการบริหารองค์กร

วิสาหกิจชุมชนฯ ได้กำหนดคณะกรรมการในการบริหารองค์กร มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนและกำกับดูแลวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต และจำหน่ายผลผลิตให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

2) แนวทางบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชนฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในการปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนการดำเนินงาน

3) แนวทางการบริหารด้านตลาด

วิสาหกิจชุมชนฯ ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารด้านการตลาด เมื่อถึงช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หากสมาชิกกลุ่มต้องการจะขายอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาล สมาชิกกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตทั้งหมดและขายผลผลิตอ้อยสดโดยตรงกับโรงงานซึ่งเป็นตลาดรับซื้อประจำ โดยสมาคมโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสดฤดูผลิตปี 2565/2566 ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท/ตัน ณ รับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส นอกจากนั้นผลผลิตบางส่วนสมาชิกอาจจะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าสำหรับนำอ้อยสดไปค้ำเพื่อขายน้ำ หรือสมาชิกอาจจะขายน้ำอ้อยคั้นสดเอง ซึ่งหากทำการตลาดในรูปแบบอ้อยอินทรีย์แล้ว จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์อ้อยของกลุ่มจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

4) แนวทางการบริหารจัดการสภาพหนี้

วิสาหกิจชุมชนฯ กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท จึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแต่สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องค้ำประกันวงเงินกู้ยืมร่วมกันตามระเบียบการใช้เงินของกองทุนฯ นอกจากนี้วิสาหกิจชมุชนฯ ยังมีเอกสารสัญญากู้ยืมเงินระหว่างวิสาหกิจชุมชนฯ กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อควบคุมการใช้เงินของวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

14. การติดตามประเมินผลโครงการ

14.1 วิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ

1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

- การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ และขอคำปรึกษาแนะนำการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามแผนชำระเงินคืนแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยมีการตรวจสอบ ความสามารถในการชำระเงินกู้เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มแก่กองทุนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาและมีผลกระทบทางการเงินที่มีผลต่อการส่งคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2) การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ

ประสานกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ โดยกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปีละไม่น้อยกว่า   4 ครั้ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของโครงการว่าวิสาหกิจชุมชนฯ จะสามารถใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน

3) การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ

วิสาหกิจชุมชนฯ ประสานกับเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้วิสาหกิจชุมชนฯ ชำระหนี้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้คืนกองทุนตามแผนที่กำหนดไว้

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 ผลผลิต (Out put)

วิสาหกิจชุมชนฯ ปลูกอ้อยอินทรีย์อย่างมีคุณภาพของสมาชิก จำนวน 7 ราย สามารถผลิตอ้อยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 กิโลกรัมต่อปี

15.2 ผลลัพธ์ (Out come)

วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอ้อยอินทรีย์ ซึ่งมีตลาดที่สามารถส่งผลผลิตได้อย่างแน่นอน   ทำให้เกษตรกรสมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

15.3 ผลกระทบ (Impact)

เชิงบวก : อาชีพการปลูกอ้อยอินทรีย์เป็นอาชีพที่ดีในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรภายในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง เกษตรกรสามารถเข้าสู่อาชีพที่ดีมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

16. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลประเมินความเสี่ยง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ | มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง |
| 1. ด้านกฎหมายและระเบียบการกู้เงินของกองทุนฯ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กลุ่มวิสาหกิจศึกษากฎหมายและระเบียบของกองทุนฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ 2.1 สมาชิกในโครงการไม่มีความรู้ในการปลูกอ้อยอินทรีย์ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการฝึกอบรมจาก.......................... |
| 2.2 สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือแผนตามที่กำหนดไว้ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกทุกรายทราบตามรายละเอียดในโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดในสัญญากู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |
| 3. ด้านเศรษฐกิจราคาผันผวน | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจชุมชนฯ วางแผนด้านการตลาดพร้อมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคู่ค้าเพื่อเป็นการรับประกันแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอน |
| 4. ด้านการเงิน - กำหนดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กำหนดกิจกรรมวางแผนการใช้เงินให้ชัดเจนตามแผนการใช้เงินและติดตามการใช้เงิน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน |
| 5. ขาดเทคโนโลยีและความเชียวชาญเทคนิคในการดูแลรักษา | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรอำเภอ เพื่อให้คำแนะนำเทคนิควิธีการในการปลูกอ้อยอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 6. สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมจัดทำแผนภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที |

17. การศึกษาความเป็นไปได้

17.1 ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ

วิสาหกิจชุมชนฯ มีหน่วยงานที่สนับสนุนและกำกับดูแลองค์กร ดังนี้

- หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......................... ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต และจำหน่ายผลผลิตให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

- หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด....................... และสำนักงานเกษตรอำเภอ........................... ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน เพื่อให้วิสาหกิจฯ สามารถดำเนินกิจการของตนเองไปได้อย่างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ความรู้ทางวิชาในด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถนาพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำเกษตรกรรมในอนาคตได้

17.2 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชนฯ บริหารจัดการโครงการ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการร่วมกันผลิต และส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ ใช้เงินกู้เป็นความรับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนบริหารจัดการโครงการโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรมการผลิตและการตลาด รวมไปถึงความรับผิดชอบ รวบรวมเงินรายได้จากสมาชิกแต่ละรายไว้ เพื่อส่งชำระเงินกู้ให้แก่ทางกองกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการชำระเงินคืน

17.3 ด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชนฯ ได้มีการประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการส่งผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อหาแนวทางด้านการตลาด เมื่อถึงช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หากสมาชิกกลุ่มต้องการจะขายอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาล สมาชิกกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตทั้งหมดและขายผลผลิตอ้อยสดโดยตรงกับโรงงานซึ่งเป็นตลาดรับซื้อประจำ โดยสมาคมโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสดฤดูผลิตปี 2565/2566 ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท/ตัน ณ รับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส นอกจากนั้นผลผลิตบางส่วนสมาชิกอาจจะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าสำหรับนำอ้อยสดไปค้ำเพื่อขายน้ำ หรือสมาชิกอาจจะขายน้ำอ้อยคั้นสดเอง ซึ่งหากทำการตลาดในรูปแบบอ้อยอินทรีย์แล้ว จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์อ้อยของกลุ่มจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

17.4 ด้านการเงิน

วิสาหกิจชุมชนฯ ได้จัดทำแผนการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อผลิตอ้อยอินทรีย์    ให้ได้ผลผลิตตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อขายผลผลิตแล้วนั้นวิสาหกิจชุมชนฯ จะต้องรวบรวมเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชำระเงินกู้คืนให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการส่งเงินคืน

17.5 ด้านเศรษฐกิจ

อ้อย นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของไทยสูงถึงปีละไม่น้อยกว่า     2 แสนล้านบาท โดยมีส่วนผลักดันให้เกิดการส่งออกอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายติดอันดับ 2-3 ของโลกมาอย่างยาวนาน เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรนับ 4 แสนครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอาหาร ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมนี้     จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี

17.6 ด้านสังคมและการเมือง

การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกรไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐร่วมกับการบูรณาการการปฏิบัติการของเกษตรกรจะสามารถช่วยฟื้นฟูให้อุตสาหกรรมด้านการเกษตรเติบโตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น เพิ่มรายได้กลับคืนให้แก่เกษตรกรและยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศให้มีอัตราเพิ่มขึ้นได้

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………..…..….……..)

ประธานกลุ่ม