แผนธุรกิจ

โครงการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่าย

1. ชื่อโครงการ : โครงการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่าย

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1) วิสาหกิจชุมชน........................................................

3. หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล

1) กรมปศุสัตว์ โดย..........................................

2) กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ โดย ....................

3) กรมพัฒนาที่ดิน โดย ........................

4) กรมปศุสัตว์ โดย .....................................

5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชน............... เลขที่ตั้ง ..............หมู่ที่ ………….. บ้าน.................. ตำบล............... อำเภอ.................. จังหวัด............................. พิกัด X  =  ..........................  Y  =  ............  เบอร์โทรศัพท์ ...................................

ชื่อ-สกุล...........................................................  ประธานวิสาหกิจชุมชน.............................................................

5. หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจชุมชน…………………………….. ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ……………….. ปัจจุบัน
มีสมาชิกทั้งหมด …………. ราย สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลักพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ในระยะเวลา 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิกเกิดความเสียหาย ขายผลผลิตไม่ได้ราคา ทางวิสาหกิจชุมชน................................
จึงพยายามหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกตลอดจนหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทำการเกษตร
ให้กับสมาชิก ประกอบกับขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายสำคัญ คือ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ทำการผลิต
และบริหารจัดการร่วมกัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ตลอดจนการร่วมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน............................... จึงสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงแกะ ทั้งนี้
ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นอาหารแกะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับสมาชิก โดยกลุ่มฯ เป็นผู้รวบรวมหญ้าจากสมาชิกและจำหน่ายแก่สมาชิกที่เลี้ยงแพะ แกะและ โคขุน ทั้งนี้กลุ่มยังได้เชื่อมโยงธุรกิจกับก้องภพฟาร์ม จังหวัดชัยนาท ในการจัดหาพ่อ-แม่พันธ์แกะ นำมาให้สมาชิกเลี้ยงผลิตลูกแกะเวลา 8 เดือน
ต่อรอบในการคลอดลูก ลูกแกะเพศผู้ เพศเมีย แกะปลดระวาง ทางก้องภพฟาร์ม ซื้อคืนซึ่งยังมีความต้องการแกะ
อีกเป็นจำนวนมาก

ในการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มฯ พบว่าตลาดแกะในปัจจุบัน มีความนิยมแกะเพื่อบริโภคเป็นจำนวนมาก          ส่งผลให้ลูกแกะขาดตลาดในบางช่วง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนลูกแกะกลุ่มฯ จึงริเริ่มโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงแม่แกะเพื่อผลิตลูกแกะขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีลูกแกะพันธุ์ดี เพื่อเลี้ยงขุนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสมาชิกมีเงินทุน
ไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาจึงได้กู้ยืมเงินจากเอกชนและสหกรณ์อื่น ซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทางกลุ่มเล็งเห็นว่ารัฐบาลมีการสนับสนุนสินเชื่อ จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนในการนำมาเป็นทุนในการซื้อพ่อ-แม่พันธ์แกะ สร้างคอกแกะ และจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยสมาชิกในการลดต้นทุนตามเป้าหมายของโครงการ

6. วัตถุประสงค์โครงการ

6.1 จัดหาแกะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเลี้ยงขยายพันธุ์ในฟาร์มเพื่อจำหน่าย

6.2 จัดสร้างโรงเรือนสำหรับแกะพ่อแม่พันธุ์และผลผลิตที่เกิด

6.3 สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนสำหรับใช้ในฟาร์มตนเองและจำหน่าย

6.4 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการจัดการแปรรูปอาหารสัตว์และแปลงพืชอาหารสัตว์สำหรับใช้เองและจำหน่าย

7. เป้าหมายโครงการ

7.1 จัดหาแกะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จำนวน 336 ตัว

7.2 สร้างโรงเรือนสำหรับพ่อแม่พันธุ์แกะให้กับสมาชิก จำนวน ๘ ราย

7.3 จัดหาเครื่องบดพืชอาหารสัตว์ จำนวน ๘ เครื่อง

7.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดการวัสดุอุปกรณ์และดูแลแกะสำหรับการจัดการผลผลิตเพื่อการจำหน่าย

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.25....-25......) นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

9. งบประมาณ

9.1 วงเงินที่ขอกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 3,440,000 บาท โดยกู้ยืม เพื่อการลงทุนและจัดหาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 ราย รายละเอียดดังนี้

1) จัดหาจัดหาพ่อแม่พันธุ์แกะ

- จัดหาพ่อพันธุ์แกะ รายละ 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท จำนวน 16 ตัว รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

-  จัดหาแม่พันธุ์แกะ รายละ 40 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 280,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,240,000 บาท

2) ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ภายใน จำนวน 8 ราย ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

3) ค่าเครื่องบดพืชอาหารสัตว์ จำนวน 8 ราย ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 320,000 บาท

4) ค่าอาหารข้น ยาและเวชภัณฑ์สำหรับแกะ จำนวน 8  ราย ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,000 บาท

9.2 การจำแนกต้นทุนและรายได้

1) รายได้ในการเลี้ยงแกะ (ต่อเกษตรกรเลี้ยงแกะ 1 ราย)

หน่วย : บาท

| ปี | แม่พันธุ์แกะ(ตัว) | พ่อพันธุ์แกะ(ตัว) | พ่อแม่พันธุ์แกะ(ตัว) รวม | รายได้จากการขายผลผลิตแกะเพศผู้เฉลี่ย ตัวละ 2,400 บาท |  | รายได้ขายมูลแกะ | รายได้จากการขายผลผลิต แกะเพศเมีย (ขายเป็นตัว) |  | รายได้จากการขายแกะปลด เฉลี่ยตัวละ 40 กก. |  | รวมรายได้ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แกะเพศผู้(ตัว) | เป็นเงิน (บาท) |  | แกะเพศเมีย(ตัว) | เป็นเงิน (บาท) | แกะปลด(ตัว) | เป็นเงิน (บาท) |  |
| 2563 | 40 | 2 | 42 | 50 | 120,000 | 15,330 |  |  | - | - | 135,330 |
| 2564 | 80 | 2 | 82 | 100 | 240,000 | 29,930 |  |  | - | - | 269,930 |
| 2565 | 160 | 4 | 164 | 200 | 480,000 | 59,860 | 80 | 160,000 | - | - | 699,860 |
| 2566 | 240 | 6 | 246 | 300 | 720,000 | 89,790 | 200 | 400,000 | 40 | 96,000 | 1,305,790 |
| 2567 | 240 | 6 | 246 | 300 | 720,000 | 89,790 | 200 | 400,000 | 40 | 96,000 | 1,305,790 |
| รวม |  |  |  | 950 | 2,280,000 | 264,700 | 480 | 960,000 | 80 | 192,000 | 3,716,700 |

หมายเหตุ  : - ระยะเวลาการอุ้มท้องของแกะใช้เวลา 145 - 150 วัน รอบการจับสัด 21 วัน ช่วงห่างการให้ลูก 90 วัน

- อัตราการเกิดลูกแกะ 1.5 ตัว/ท้อง (โดยเฉลี่ยระยะเวลา 2 ปี จะได้ผลผลิตแกะจำนวน 3 ตัว)

- อัตราการเกิดเพศเมีย เพศผู้ คือ 1 : 1.25

- ลูกแกะจับหย่านมที่อายุ 2.5 เดือน

- อัตราการคัดทิ้งแม่แกะ ตั้งแต่รอบการให้ลูก ปีที่ 4 เป็นต้นไป

- ลูกแพะตัวผู้ที่เกิด เลี้ยง 5.5 เดือน แล้วจำหน่าย ลูกแกะตัวเมีย เกิดปีที่1-2 เก็บเป็นแม่แกะทดแทนแบ่งจำหน่าย
ลูกแกะเมียในปีที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งนี้เมื่อหักแม่แกะคัดทิ้งแล้วจำนวนแกะตัวเมียในคอก ให้คงเหลือไม่น้อยกว่า 120 ตัว

รายได้จากการขายแกะ

- ราคาแกะรุ่นเพศผู้อายุ 4-6 เดือน ตัวละ 2,400 บาท

- ราคาแม่แกะเพศเมียอายุ 4 - 6 เดือน ตัวละ 2,000 บาท

- ราคาแกะปลดระวาง ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เฉลี่ยตัวละ 2,400 บาท

- แกะจะสามารถให้มูลแกะแห้งได้วันละ 0.4 ขีด /ตัว โดยราคามูลแห้ง กิโลกรัมละ 2.50 บาท

2) รายจ่ายในการเลี้ยงแกะ (ต่อเกษตรกรเลี้ยงแกะ 1 ราย)

หน่วย : บาท

| ปี | แม่พันธุ์แกะ | พ่อพันธุ์แกะ | ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อแม่แกะ (365 วัน) |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกแกะเพศเมียและเพศผู้ (90 วัน) |  |  |  | ค่าใช้จ่ายซื้อพ่อพันธุ์ | รวมรายจ่าย ทั้งหมด (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวนพ่อแม่แกะ (ตัว) | ค่าอาหารสัตว์ (บาท) | ค่าอุปกรณ์และยารักษา(บาท) | ลูกแกะเพศเมีย (ตัว) | เป็นเงิน(บาท) | ลูกแกะเพศผู้ (ตัว) | เป็นเงิน (บาท) |  |  |
| 2563 | 40 | 2 | 42 | 45,990 | 8,400 | 40 | 18,000 | 50 | 11,250 | 0 | 67,240 |
| 2564 | 80 | 2 | 82 | 89,790 | 16,400 | 80 | 36,000 | 100 | 22,500 | 0 | 164,690 |
| 2565 | 160 | 4 | 164 | 179,580 | 32,800 | 200 | 72,000 | 200 | 45,000 | 30,000 | 359,380 |
| 2566 | 240 | 6 | 246 | 269,380 | 49,200 | 300 | 108,000 | 300 | 67,500 | 30,000 | 524,070 |
| 2567 | 240 | 6 | 246 | 269,380 | 49,200 | 300 | 108,000 | 300 | 67,500 | 0 | 494,070 |
| รวม |  |  |  | 854,120 | 156,000 | 780 | 342,000 | 950 | 213,750 | 60,000 | 1,625,850 |

หมายเหตุ  : - อาหารข้น ในการเลี้ยงแกะแม่พันธุ์ ราคาอาหาร กก.ละ 10 บาท ปริมาณที่ให้ 3 ขีด/ตัว/วัน ๆ ละ 3 บาท และอาหารหยาบ ถัวเฉลี่ย กก.ละ 2 บาท 1.5 กก./ตัว/วัน ๆ ละ 3 บาท รวม 6 บาท/ตัว/วัน แต่สมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารหยาบ (ทำให้ลดต้นทุนลง 50%)  คิดค่าอาหารทั้งสิ้น 3 บาท/ตัว/วัน

- ค่าอุปกรณ์และยารักษาโรค  ถัวเฉลี่ย เป็นเงินจำนวน 200 บาท/ตัว/ปี

- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกแกะเพศเมียและเพศผู้ ถัวเฉลี่ยตัวละ 2.5 บาท/ตัว/วัน (ระยะเวลา 90วัน หลังหย่านมจนถึงจับขาย กรณีเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เพิ่มและทดแทน ค่าใช้จ่ายไปลงในช่องแม่พันธุ์)

3) การจำแนกต้นทุนและรายได้ของการเลี้ยงแกะ

ตารางแสดงประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกร (1 ราย/ 5 ปี)

หน่วย : บาท

| ปี | รายได้ทั้งหมด (บาท) | รายจ่ายทั้งหมด (บาท) | กำไรสุทธิ (บาท) | ชำระเงินกู้ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ได้แม่แกะเพิ่ม (ตัว) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2563 | 135,330 | 83,640 | 51,690 | 0 | 51,690 | 40 |
| 2564 | 269,930 | 164,690 | 105,240 | 0 | 105,240 | 80 |
| 2565 | 699,860 | 359,380 | 340,480 | 90,300 กลุ่มเกษตรฟาร์มฟื้นฟูบ้านคลองคต เลขที่ 165 หมู่ที่ 2 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | 250,180 | 80 |
| 2566 | 1,305,790 | 524,070 | 781,720 | 89,440 | 692,280 | 20 |
| 2567 | 1,305,790 | 494,070 | 811,720 | 88,580 | 723,140 | 20 |
| รวม | 3,716,700 | 1,625,850 | 2,090,850 |  |  | 140 |

10. แผนการดำเนินงาน

10.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการ

| ที่ | แผนงาน/กิจกรรม | เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 | เดือน 5 เดือน 5 | เดือน 6 เดือน 6 | เดือน 7 เดือน 7 | เดือน ดือน 18 เดือน 8 | เดือน 8 เดือน 9 | เดือน 10 เดือน 10 | เดือน 11 เดือน 11 | เดือน 1ดือน 12 เดือน 12 | ปี พ.ศ. 64- 68 | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมชี้แจงโครงการ กับสมาชิกกลุ่มฯ และแจ้งรายละเอียดเรื่องสินเชื่อแก่สมาชิกกลุ่มฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำโครงการเสนอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ปรับปรุงโรงเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปลูกพืชอาหารสัตว์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องบดพืชอาหารสัตว์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อพ่อแม่พันธุ์แกะตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้ออาหารสัตว์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ติดตามลูกที่เกิด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ครั้ง/ปี และถ่ายพยาธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จำหน่ายลูกแกะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2 แผนการใช้เงิน (เบิกจ่าย)

| รายการ | ระยะเวลาเบิกจ่าย | วงเงินเบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 - ปรับปรุงโรงเรือนและอุกรณ์ภายใน 50,000 บาท/โรง จำนวน 8 ราย รวม 400,000 บาท - ค่าจัดซื้อเครื่องบดพืชอาหารสัตว์ 40,000 บาท/ตัว จำนวน 8 ราย รวม 320,000 บาท | เดือน ........... | 720,000.- |
| งวดที่ 2 - จัดซื้อพ่อพันธุ์แกะ 15,000 บาท จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2 ตัว รวม 240,000 บาท - จัดซื้อแม่พันธุ์แกะ 7,000 บาท จำนวน 8 ราย ๆ ละ 40 ตัว รวม 2,240,000 บาท - ค่าอาหารข้น ยา และเวชภัณฑ์ 30,000 บาท จำนวน 8 ราย รวม 240,000 บาท | เดือน ........ | 2,720,000.- |
| รวม |  | 3,440,000.- |

10.3 แผนการส่งเงินคืน

วิสาหกิจชุมชน............................................ จะนำส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระหว่าง ปี พ.ศ. 25...... – 25....... โดยขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 1 ปีและชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อเนื่องแบ่งชำระเป็น 5 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันตั้งแต่ปี 25.... – 25..... ดังนี้

| ปี | ชำระเงินคืน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | วงเงินกู้ (บาท) | เงินต้นส่งคืน (บาท) | ดอกเบี้ย (1%) | รวมเงินส่งคืน (บาท) |  |
| 2563 | 3,440,000 | - | - | - |  |
| 2564 | 3,440,000 | - | - | - |  |
| 2565 | 3,440,000 | 688,000 | 34,400 | 722,400 |  |
| 2566 | 2,752,000 | 688,000 | 27,520 | 715,520 |  |
| 2567 | 2,064,000 | 688,000 | 20,640 | 708,640 |  |
| 2568 | 1,376,000 | 688,000 | 13,760 | 701,760 |  |
| 2569 | 688,000 | 688,000 | 6,880 | 694,880 |  |
| รวม |  | 3,440,000 | 103,200 | 3,543,200 |  |

หมายเหตุ  : 1. กำหนดส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ตรงกับวันที่ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน

2. กำหนดเวลาเริ่มชำระครั้งแรกเมื่อสัญญากู้ยืมเงินครบ 2 ปีเต็ม

11. วิธีดำเนินงาน

วิธีดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

11.1 วิสาหกิจชุมชน................................... จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.2 วิสาหกิจชุมชน........................................ ชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมเงินในสมาชิกทราบให้สมาชิกทราบ

11.3 วิสาหกิจชุมชน............................................. ประสานงานขอความร่วมมือ และการสนับสนุนทางวิชาการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและจำและหน่วยงานที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

11.4 วิสาหกิจชุมชน.................................................. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.5 วิสาหกิจชุมชน............................................... และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...............ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงแกะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการควบคุม งานและการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

11.6 วิสาหกิจชุมชน................................ โดยสมาชิกทุกคนปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง

11.7 วิสาหกิจชุมชน................................................... ดำเนินการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์แกะ มาผลิตลูกแกะเพื่อการจำหน่าย โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและกรรมการตรวจรับ

11.8 วิสาหกิจชุมชน........................................... ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการผลผลิตเพื่อการจำหน่าย ได้แก่ถุงพลาสติกสีดำ ถุงกระสอบฟางสำหรับบรรจุหญ้า ซ่อมคราด เป็นต้น โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและกรรมการตรวจรับ

11.9 หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คำแนะนำ แก่วิสาหกิจชุมชน.............................................................. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และติดตามชดใช้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด

11.10 วิสาหกิจชุมชน...................................... รายงานการความก้าวหน้ากิจกรรมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

12. การบริหารโครงการ

การบริหารงานโครงการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหารโครงการ ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ จัดหาตลาดอื่น ๆ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด......... ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชน..........................รับผิดชอบ การดำเนินงานตามโครงการและกำหนดแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพและขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1. ..................................................ประธาน

2. ..................................................รองประธาน

3. ..................................................เลขานุการ

4. ..................................................เหรัญญิก

5. ...................................................กรรมการ

6 ....................................................กรรมการ

7 ....................................................กรรมการ

8 ....................................................กรรมการ

13. แผนการบริหารโครงการ

1) แนวทางการบริหาร

วิสาหกิจชุมชน............................ ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด..........................สำนักงานสหกรณ์จังหวัด................ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.................... ร่วมกันควบคุมดูแลบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการบริหารองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

2) แนวทางบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชน............................... โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบโครงการร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบแผนของกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใต้การให้คำปรึกษาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด..................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) สัญญากู้ยืมเงินระหว่างวิสาหกิจชุมชน....................................... กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

(2) แผนควบคุมการใช้เงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

(3) แผนการส่งเงินกู้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3) แนวทางการบริหารด้านตลาด

วิสาหกิจชุมชน...................................... ทำสัญญากับแหล่งจำหน่ายผลผลิตและจำหน่ายที่เป็นภาคีเครือข่ายโดยได้ทำสัญญาซื้อขายกับก้องภพฟาร์ม

4) แนวทางการบริหารจัดการสภาพหนี้

วิสาหกิจชุมชน.................................. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการและการวางแผนการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพื่อการชำระหนี้ให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทั้งนี้อยู่ภายใต้การติดตามและให้คำปรึกษาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.........และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. การติดตามประเมินผลโครงการ

14.1 วิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ

1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่าย

- ควบคุม ดูแลติดตาม โดย คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน.............................ขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาผู้ประกอบการ รับจ้างดำเนินการและระยะเวลารับประกันผลงานดอกจันกิจกรรมการใช้เงินกู้ยืมและการส่งคืนเงินกู้ยืม

- ควบคุมและติดตามโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

- ขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามแผนชำระเงินคืนแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยมีการตรวจสอบ ความสามารถในการชำระเงินกู้เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาและมีผลกระทบทางการเงินที่มีผลต่อการส่งคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2) การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประสานกับหน่วยงานได้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต ......... และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด................. 
เพื่อบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโดยกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของโครงการว่าวิสาหกิจชุมชน....................................... สามารถใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก ๆ 3 เดือน

3) การติดตามหนี้โครงการวิสาหกิจ.................................... ใช้หลักประกันในการดำเนินโครงการโดยค้ำประกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนในวิสาหกิจชุมชน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 ผลผลิต output วิสาหกิจชุมชน..................................... เลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่าย จำนวน 320 ตัว สามารถผลิตลูกแกะเนื้อเพื่อจำหน่ายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ตัวต่อปี

15.2 ผลลัพธ์ Out come วิสาหกิจชุมชน.................................. มีรายได้จากการจำหน่ายแกะเนื้อ ปีละไม่ต่ำกว่า 1,250,000 บาท เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง

15.3 ผลกระทบ Impact เชิงบวก อาชีพการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่ายเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ......................... เกษตรกรเข้าสู่อาชีพที่ดีมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

16. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลประเมินความเสี่ยง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ | มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง |
| 1. ด้านกฎหมาย | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กลุ่มวิสาหกิจศึกษากฎหมายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ 2.1 สมาชิก/เจ้าหน้าที่โครงการไม่มีความรู้ในการเลี้ยงแกะเนื้อ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | สมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรจากกรมปศุสัตว์และก้องภพฟาร์ม |
| 2.2 สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือตามที่กำหนดไว้ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | ชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกทุกรายและระบุในสัญญากู้ของสมาชิก |
| 3. ด้านเศรษฐกิจราคาผันผวน | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจวางแผนการตลาดจัดส่งตามสัญญา |
| 4. ด้านการเงินใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กำหนดกิจกรรมวางแผนการใช้เงินชัดเจนติดตามการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง |
| 5. เทคโนโลยีขาดความเชียวชาญเทคนิคในการดูแลรักษา | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดและ ปศุสัตว์อำเภอให้คำแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงแกะเนื้อ |
| 6. สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่เกษตรและปศุสัตว์อำเภอจัดทำแผนภัยพิบัติ |

16.1 โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ

16.1.1 จุดแข็ง (Strengh)

1) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงแกะทุกเดือน  ผ่านการประชุมประจำเดือนของกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงแกะ

2) มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพราะมาจากสมาชิกกลุ่ม

3) สมาชิกมีความตั้งใจในการเลี้ยงแกะให้มีคุณภาพที่ดี

4) สมาชิกที่เลี้ยงแกะมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเอง

5) ก้องภพฟาร์มจัดอบรมให้ความรู้และให้สมาชิกไปศึกษาดูงาน

16.1.2 จุดอ่อน (Weakness)

1) ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

16.1.3 โอกาส (Opportunity)

1) มีการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน........................................... กับก้องภพฟาร์ม โดยมีการซื้อ – ขาย  แกะตลอดจนเทคนิคในการเลี้ยงแม่แกะ แกะขุนกลางน้ำ และแกะปลายน้ำให้ได้คุณภาพ แกะที่ขุนมีเนื้อนุ่ม การเลี้ยงแม่แกะให้ได้ลูก 5 เดือนแม่แกะ 2 ตัวผลิตลูกได้ 3 ตัวต่อรอบ

2) เนื้อแกะที่ได้เป็นเนื้อที่มีคุณภาพที่ดี มี เนื้อนุ่ม น้ำหนักดี เป็นที่นิยมของตลาด

3) สภาพดิน สภาพภูมิอากาศ เหมาะกับการเลี้ยงแกะ และปลูกหญ้าเนเปีย

4) มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน อาทิ ก้องภพฟาร์ม ทำ MOU รับผลผลิตในราคาประกันขั้นต่ำ

5) มีหน่วยงานราชการช่วยให้คำแนะนำและส่งเสริม เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

16.1.4 อุปสรรค (Threat)

1) ในช่วงฤดูฝนมีโรคระบาดทำให้แกะป่วย โดยเฉพาะโรคพยาธิในแกะ

2) การขนย้ายแกะจากคอกสมาชิกมายังที่ตั้งกลุ่มฯ ไม่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก เนื่องจากกลุ่มฯ ไม่มีรถขนย้ายต้องจ้างรถรับจ้างในการขนย้าย

16.2 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์

16.2.1 การวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

1) กลุ่มฯ จัดส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด 
โดยสมาชิกที่เลี้ยงแม่แกะ แกะขุน จะต้องได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์

2) จัดให้มีการประกวดแม่พันธุ์ เพื่อคัดเลือกแม่พันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนได้ลูกแกะ
ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อนำมาขุนต่อไป

16.2.2 การบริการและการส่งมอบ

1) ลูกแกะพันธุ์ดีมีคุณภาพ

2) ราคายุติธรรม

3) สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้

4) รับผิดชอบกรณีขนย้ายไปยังปลายทางแล้วแกะเสียชีวิต

5) ทางก้องภพฟาร์มทำสัญญารับซื้อคืนผลผลิตทั้งหมด

17. การศึกษาความเป็นไปได้

17.7 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชน...................................... บริหารจัดการเงินที่ได้กู้ยืมจากกองทุนไปให้สมาชิกแต่ละรายกู้ยืมต่อในกรณีที่สมาชิกสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงแกะเนื้อด้วยตนเอง โดยการรับผิดชอบเลี้ยงในฟาร์ม
ของตนเอง และส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชน............................... และใช้เงินกู้เพื่อการลงทุน เพื่อขยายฟาร์ม และปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ ที่เป็นความรับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนบริหารจัดการโครงการโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการผลิตและการตลาดรวมไปถึงความรับผิดชอบ รวบรวมเงินรายได้จากสมาชิกแต่ละรายไว้เพื่อส่งชำระเงินกู้ให้แก่ทางกองกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ตามแผนการชำระคืน

17.2 ด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชน…………………….. ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตลูกแกะที่เกิดกับทางก้องภพฟาร์ม ที่ตั้ง 55 หมู่ 9 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีการประกันราคาขั้นต่ำไว้ ซึ่งมีความต้องการผลผลิตลูกแกะเป็นจำนวนมากและสามารถรองรับปริมาณการผลิตลูกแกะเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจ............................... ได้ตลอดปีและในขณะนี้ทางก้องภพฟาร์มได้ขยายฟาร์มเพื่อรองรับผลผลิตจากเครือข่ายก้องภพฟาร์มที่จะกลับเข้ามา เพื่อขุนและต่อออกต่างประเทศต่อไป จึงเป็นโอกาสในการขยายการตลาดการผลิตแกะเนื้อของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

17.3 ด้านการเงิน

จากแผนการผลิตและแผนการตลาดวิสาหกิจชุมชน................................. สามารถผลิตและจำหน่ายผลผลิตแกะเนื้อให้แก่ทางก้องภพฟาร์มได้ตลอดปีสามารถสร้างเงินหมุนเวียนและผลกำไรซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตลอดปี

17.4 ด้านเศรษฐกิจ

| ปีที่ | รายได้ | รายจ่าย | PVB (รายได้ปัจจุบัน) | PVC (รายจ่ายปัจจุบัน) | NPV (มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 3,440,000.00 | 0.00 | 3,440,000.00 | (3,440,000.00) |
| 1 | 1,082,640.00 | 669,120.00 | 1,017,681.60 | 628,972.80 | 413,520.00 |
| 2 | 2,159,440.00 | 1,317,520.00 | 1,921,901.60 | 1,172,592.80 | 841,920.00 |
| 3 | 5,598,880.00 | 2,875,040.00 | 4,703,059.20 | 2,415,033.60 | 2,723,840.00 |
| 4 | 10,446,320.00 | 4,192,560.00 | 8,252,592.80 | 3,312,122.40 | 6,253,760.00 |
| 5 | 10,446,320.00 | 3,952,560.00 | 7,834,740.00 | 2,964,420.00 | 6,493,760.00 |
| รวม | 29,733,600.00 | 16,446,800.00 | 23,729,975.20 | 13,933,141.60 | 13,286,800.00 |

จากตาราง เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่าย โดยใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 3,440,000.- บาท จากการคำนวณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้

1) B/C	 = 1.7031

2) NPV = 9,796,833.60

3) IRR = 51.26

4) ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 10 เดือน

ซึ่งสรุปได้ว่าโครงการมีความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน หรือ B/C มีค่ามากกว่า 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรลงทุนในโครงการนี้

วิสาหกิจชุมชน.....................................................กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อการลงทุนในกิจกรรมการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่ายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยและการชำระเงินต้นภายใน 2 ปีแรกและกำหนดการชำระหนี้ในระยะเวลา 5 ปีในอัตราเงินต้นปีละเท่า ๆ กันรวมกับดอกเบี้ยซึ่งสามารถแจกแจงผลกำไรและการชำระหนี้ได้

17.5 ด้านสังคมและการเมือง

การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร

17.6 ด้านสภาพแวดล้อม และสภาวะนิเวศน์

การเลี้ยงแกะและการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………..…..….……..)

ประธานกลุ่ม