แผนธุรกิจ

โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย

1. ชื่อโครงการ		: โครงการเลี้ยงไส้เดือน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.1 หน่วยงานหลัก  วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..........................................................................................................

3. หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล

1) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงาน...................................

2) กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด.............................

3) กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด..........................

4) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด......................................

4. ที่ตั้งสำนักงาน

วิสาหกิจชุมชน............... เลขที่ตั้ง ..............หมู่ที่ ………….. บ้าน.................. ตำบล............... อำเภอ............ จังหวัด............................. พิกัด X  =  ..........................  Y  =  ............  เบอร์โทรศัพท์ ..............................

ชื่อ-สกุล...........................................................  ประธานวิสาหกิจชุมชน........................................................

5. หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม...................................... ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ..................... ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ............. ราย สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลักพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ในระยะเวลา 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิกเกิดความเสียหาย ขายผลผลิตไม่ได้ราคา ทางวิสาหกิจชุมชน............................... จึงพยายามหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกตลอดจนหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทำการเกษตรให้กับสมาชิก ประกอบกับขณะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญ คือ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ทำการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ตลอดจนการร่วมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร วิสาหกิจ................................................. จึงสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

วิสาหกิจชุมชน ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับโรงงานปุ๋ยชีวภาพ จังหวัดลพบุรี และตลาดรับซื้อทั่วไป มีความต้องการมูลไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนมูลไส้เดือนนั้นมีปริมาณน้อย ตลาดยังมีความต้องการสูง กลุ่มฯ จึงส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตไส้เดือน และมูลไส้เดือน ขายได้ราคาดี และมีตลาดรองรับ สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอาชีพทางเลือกในการที่จะลดการทำนา สมาชิกยังขาดเงินทุนในการที่จะมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่าย ถ้าหากกู้จากเอกชนและสหกรณ์อื่น ซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทางกลุ่มเล็งเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสนับสนุนสินเชื่อ จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนในการนำมาเป็นทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงไส้เดือน ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยสมาชิกในการลดต้นทุนตามเป้าหมายของโครงการ

6. วัตถุประสงค์โครงการ

6.1 จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไส้เดือน

6.2 จัดหาพันธุ์ไส้เดือน

6.3 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไส้เดือน

7. เป้าหมายโครงการ

7.1 สร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไส้เดือนให้กับสมาชิก จำนวน 8 ราย

7.2 จัดหาพันธุ์ไส้เดือน จำนวน 80 กิโลกรัม

7.3 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 8 ราย

8. ระยะเวลาดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 2 ปี (พ.ศ. 25....–25.....) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

9. งบประมาณ

9.1 เงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 3,405,360 บาท (สามล้านสี่แสนสี่ห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ตารางที่ 1 แสดงวงเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 3,405,360 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย) | รวมจำนวน | รายละเอียด | วงเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน | 8 | 8 โรงเรือน | - ค่าจ้างเหมาโรงเรือนขนาดพื้นที่ 120 ตรม. จำนวน 8 โรงเรือนๆละ 150,000 บาท | 1,200,000.- |
| 2. จัดทำชั้นเลี้ยงไส้เดือน | 8 | 56 ชั้น | - ค่าจ้างเหมาจัดทำชั้นเลี้ยงไส้เดือน ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.5 เมตร 6 ชั้น ใช้เหล็กกลมท่อประปารายละ 7 ชั้นรายละ 70,000 บาท | 560,000.- |
| 3. วัสดุอุปกรณ์ | 8 | 8 ราย | - ค่าวัสดุอุปกณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน รายละ จำนวน 103,470 บาท | 827,760.- |
| 4. จัดหาพันธุ์ไส้เดือน | 8 | 80 กก. | - จัดหาพันธุ์ไส้เดือน จำนวน 80 กิโลกรัมๆละ 800 บาท รายละ 10 กิโลกรัม จำนวน 8,000 บาท | 64,000.- |
| 5. อาหารไส้เดือน | 8 | 25,120 กระสอบ | - จัดหาอาหาร 25,120 กระสอบๆละ 30 บาท รายละ 3,140 กระสอบ จำนวน 94,200 บาท | 753,600.- |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 3,405,360.- |

1) รายได้ในการเลี้ยงไส้เดือน (ต่อเกษตรกร 1 ราย)

| ปี | รายได้ |  |  |  | รวมรายได้ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มูลไส้เดือน |  | พันธุ์ไส้เดือน |  |  |
|  | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) |  |
| 1 | 50,000 | 441,574 | 953.6 | 286,080 | 727,654 |
| 2 | 74,725 | 747,250 | 1020 | 306,000 | 1,053,250 |
| รวม | 124,725 | 1,188,824 | 1,974 | 592,080 | 1,780,904 |

หมายเหตุ : - ระยะเวลาการเลี้ยงไส้เดือนใช้เวลา 20 -45 วัน รอบการผลิต

- เกษตรกรายได้ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ให้กับโรงงานปุ๋ยชีวภาพในจังหวัดลพบุรี หรือนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองเพื่อลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง และสามารถพัฒนาต่อยอดในการทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อจำหน่ายเองเพิ่มมูลค่า ต่อไปได้

(1) รายได้ในการเลี้ยงไส้เดือน ต่อเกษตรกร 1 ราย ในปีที่ 1

| รอบ | พันธุ์ไส้เดือน |  | รายได้จากการขายผลผลิตไส้เดือน |  |  |  | รวมรายได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มูลไส้เดือน |  | พันธุ์ไส้เดือน |  | ทั้งหมด |
|  | เลี้ยง (กะละมัง) | คัดขายพันธุ์ (กะละมัง) | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) |  |  |
| 1 | 50 |  | 175 | 1,750 |  |  | 1,750 |  |
| 2 | 88 |  | 306 | 3,063 |  |  | 3,063 |  |
| 3 | 153 |  | 536 | 5,359 |  |  | 5,359 |  |
| 4 | 268 |  | 938 | 9,379 |  |  | 9,379 |  |
| 5 | 469 |  | 1,641 | 16,413 |  |  | 16,413 |  |
| 6 | 821 |  | 2,872 | 28,723 |  |  | 28,723 |  |
| 7 | 1,518 | 518 | 5,314 | 53,137 | 103.6 | 31,080 | 84,217 |  |
| 8 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 9 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 10 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 11 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 12 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| รวม | 1,000 | 4,768 | 50,000 | 441,574 | 953.6 | 286,080 | 727,654 |  |

(2) รายได้ในการเลี้ยงไส้เดือน ต่อเกษตรกร 1 ราย ในปีที่ 2

| รอบ | พันธุ์ไส้เดือน |  | รายได้จากการขายผลผลิตไส้เดือน |  |  |  | รวมรายได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มูลไส้เดือน |  | พันธุ์ไส้เดือน |  | ทั้งหมด |
|  | เลี้ยง (กะละมัง) | คัดขายพันธุ์ (กะละมัง) | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) | จำนวน (กก.) | จำนวน (บาท) |  |  |
| 1 | 1,000 | 850 | 3,500 | 35,000 | 170 | 51,000 | 35,000 |  |
| 2 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 64,750 |  |
| 3 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 64,750 |  |
| 4 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 64,750 |  |
| 5 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 64,750 |  |
| 6 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 64,750 |  |
| 7 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 8 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 9 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 10 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 11 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| 12 | 1,850 | 850 | 6,475 | 64,750 | 170 | 51,000 | 115,750 |  |
| รวม | 16,250 | 10,200 | 74,725 | 747,250 | 1020 | 306,000 | 1,053,250 |  |

2)  รายจ่ายในการเลี้ยงไส้เดือน (ต่อเกษตรกรเลี้ยงไส้เดือน 1 ราย)

| ปี | ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าโรงเรือน | ค่าชั้นเลี้ยงไส้เดือน | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | ค่าพันธุ์ไส้เดือน | ค่าอาหารไส้เดือน | รวมรายจ่ายทั้งหมด (บาท) |
| 1 | 150,000 | 70,000 | 103,470 | 8,000 | 94,200 | 425,670 |
| 2 | - | - | 15,000 | - | 144,000 | 159,000 |
| รวม | 150,000 | 70,030 | 118,470 | 8,000 | 238,200 | 584,670 |

หมายเหตุ : ในการเลี้ยงไส้เดือน จะมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครั้งแรก ครั้งต่อไปจะเสียแค่ค่าน้ำค่าไฟและสามารถใช้แรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงจึงไม่มีค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน

3) การจำแนกต้นทุนและรายได้ของการเลี้ยงไส้เดือน

ตารางแสดงประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกร (1 ราย/ 2 ปี)

| ปี | รายได้ทั้งหมด (บาท) | รายจ่ายทั้งหมด (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ชำระเงินกู้ |  |  | คงเหลือสุทธิ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เงินต้น (บาท) | ดอกเบี้ย (บาท) | รวมทั้งหมด |  |
| 1 | 727,654 | 425,670 | 301,984 | 125,670 | 4,257 | 129,927 | 597,727 |
| 2 | 1,053,250 | 159,000 | 894,250 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | 750,250 |
| รวม | 1,780,904 | 584,670 | 1,196,234 | 425,670 | 7,257 | 432,927 | 1,347,977 |

4) การจำแนกต้นทุนและรายได้ของการเลี้ยงไส้เดือน

ตารางแสดงประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของวิสาหกิจฯ (8 ราย/ 2 ปี)

| ปี | รายได้ทั้งหมด | รายจ่ายทั้งหมด | คงเหลือ | ชำระเงินกู้ |  |  | คงเหลือสุทธิ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | เงินต้น (บาท) | ดอกเบี้ย (บาท) | รวมทั้งหมด | (บาท) |
| 1 | 5,821,232 | 3,405,360 | 2,415,872 | 1,005,360 | 34,054 | 1,039,414 | 4,781,818 |
| 2 | 8,426,000 | 1,272,000 | 7,154,000 | 2,400,000 | 24,000 | 2,424,000 | 6,002,000 |
| รวม | 14,247,232 | 4,677,360 | 9,569,872 | 3,405,360 | 58,054 | 3,463,414 | 10,783,818 |

หมายเหตุ : เกษตรกรจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและชำระเงินกู้ส่งคืนแล้ว เฉลี่ยที่เดือนละ 56,165 บาท

10. แผนการดำเนินงาน

10.1 แผนการปฏิบัติงานโครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.............................ตำบล......................... อำเภอ................................จังหวัด...........................................

| แผนงาน/กิจกรรม | ก.ค.64 | ส.ค.64 | กย.64 | ตค.64 | พย.64 | ธค.64 | มค.65 | กย.65 | ปี พ.ศ. 65- 66 | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 2. จัดทำโครงการเสนอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 3. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |
| 4. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 5. ปรับปรุงโรงเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 6. อุปการณ์การเลี้ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 7. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 8. จัดซื้อพันธุ์ไส้เดือนตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 9. ติดตามการเลี้ยงของสมาชิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปศุสัตว์อำเภอ........ |
| 10. จำหน่ายมูลไส้เดือนและพันธุ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ชำระเงินคืนกองทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชนฯ |
| 12. ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วิสาหกิจชุมชน สนง.ปศจ..../สนง.กษจ...... |

10.2 แผนการใช้เงิน (เบิกจ่าย)

แบ่งการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงินรวม 3,405,360 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้

| รายการ | ระยะเวลาเบิกจ่าย | วงเงินเบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 - ปรับปรุงโรงเรือนและอุปกรณ์ภายใน 150,000 บาท/โรง จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 1,200,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำชั้นเลี้ยงไส้เดือน ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.5 เมตร จำนวน 7 ชั้น ใช้เหล็กกลมท่อประปารายละ 7 ชั้น รายละ 70,000 บาท เป็นเงิน 560,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกณ์ในการเลี้ยง รายละ จำนวน 103,470 บาท เป็นเงิน 827,760 บาท | เดือน กันยายน พ.ศ.2564 | 2,587,760.- |
| งวดที่ 2 - จัดจัดหาพันธุ์ไส้เดือน จำนวน 80 กิโลกรัมๆละ 800 บาท รายละ 10 กิโลกรัม เป็นเงิน 64,000 บาท - จัดหาอาหาร 25,120 กระสอบๆละ 30 บาท รายละ 3,140 กระสอบ จำนวน 94,200 บาท ต่อราย เป็นเงิน 753,600 บาท | เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | 817,600.- |
| รวม |  | 3,405,360.- |

10.3 แผนการส่งเงินคืน

1) วิสาหกิจชุมชน............................................. จะนำส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระหว่าง ปี พ.ศ. 25........- 25......... โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 จนครบ ดังนี้

| ปีที่ | แผนการส่งเงินคืน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เกษตรกรรายย่อย (สมาชิก 1 ราย) |  |  |  | วิสาหกิจชุมชน (สมาชิก 8 ราย) |  |  |  |
|  | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม | เงินต้นคงเหลือ | เงินต้น | ดอกเบี้ย 1% | รวม |
| 1 | 425,670.00 | 125,670 | 4,257 | 129,927 | 1,005,360 | 34,054 | 1,039,414 | 1,039,414 |
| 2 | 300,000.00 | 300,000 | 3,000 | 303,000 | 2,400,000 | 24,000 | 2,424,000 | 2,424,000 |
| รวม |  | 425,670 | 7,257 | 432,927 | รวม | 3,405,360 | 58,054 | 3,463,414 |

หมายเหตุ  :  กำหนดส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ตรงกับวันที่ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน

11. วิธีดำเนินงาน

วิธีดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

11.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม................................................................ ชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมเงินให้สมาชิกทราบและสรุปมติที่ประชุม

11.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.................................................... จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม............................................. ประสานงานขอความร่วมมือ และการสนับสนุนทางวิชาการ 
จากหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

11.4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.................................................... แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

11.5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม........................................ และหน่วยงานที่ข้อง...............ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ         และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการควบคุม การดำเนินงานและการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

11.6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม........................................  ดำเนินการการสร้างโรงเรือนของสมาชิกเป็นการของบการสร้างแบบปรับปรุงโรงเรือนเพิ่มเติม สร้างใหม่เพื่อรองรับการเลี้ยงไส้เดือน จำนวนรายละ 1,000 กะละมัง  วิสาหกิจฯ กำหนดให้สมาชิกที่จะสร้างโรงเรือนใหม่นั้น จะต้องเป็นแบบเดียวกันทุกคน ขนาดพื้นที่ของโรงเรือนกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร รวมเนื้อที่ 100 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบในโรงเรือน ผ้ามุ้งกันแมลง ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบน้ำ โดยการจ้างเหมาช่างก่อสร้างทั้งหมด ส่วนประกอบในโรงเรือน

11.7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม…………………………….. ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไส้เดือน จำนวน 80 กิโลกรัมๆละ 800 บาท รายละ 10 กิโลกรัม

11.8 หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คำแนะนำ แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม…………………… เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และติดตามชดใช้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด

11.9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม………………………….. รายงานการความก้าวหน้ากิจกรรมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

12. การบริหารโครงการ

1) วิสาหกิจชุมชน....................................... ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้แก่เกษตรอำเภอ............ ให้คำแนะนำสนับสนุนวิชาการด้านการปลูกข้าวคุณภาพดี
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถผลิตและจำหน่ายผลผลิตเป็นไปตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

2) วิสาหกิจชุมชน............................. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................จัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและตรวจสอบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน

3) วิสาหกิจชุมชน..........................รับผิดชอบ การดำเนินงานตามโครงการและกำหนดแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพและขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1. ..................................................ประธาน

2. ..................................................รองประธาน

3. ..................................................	เลขานุการ

4. ...................................................เหรัญญิก

5. ...................................................กรรมการ

6 ....................................................กรรมการ

7 ....................................................กรรมการ

13. แผนการบริหารโครงการ

1) แนวทางการบริหาร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม...................................... ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ................................ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.................................. ร่วมกันควบคุมดูแลบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการบริหารองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

2) แนวทางบริหารเงินกู้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.......................................โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบโครงการร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบแผนของกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใต้การให้คำปรึกษาจากสำนักงานเกษตรอำเภอ..................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. สัญญากู้ยืมเงินระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.......................................... กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

2. แผนควบคุมการใช้เงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3. แผนการส่งเงินกู้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3) แนวทางการบริหารด้านตลาด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.............................................. ทำสัญญากับแหล่งจำหน่ายผลผลิตและจำหน่ายที่เป็นภาคีเครือข่ายโดยได้ทำสัญญาจะซื้อ-จะขายมูลไส้เดือนและพันธุ์ไส้เดือนกับ......................................................

4) แนวทางการบริหารจัดการสภาพหนี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม........................................................ แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการและการวางแผนการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพื่อการชำระหนี้ให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทั้งนี้อยู่ภายใต้การติดตามและให้คำปรึกษาจากสำนักงานเกษตรอำเภอ..............................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. การติดตามประเมินผลโครงการ

14.1 วิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ

1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย ควบคุม ดูแลติดตาม โดย คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม................................. และขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ.....................และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาติดตามและเกณฑ์วัดเป็นไปตามแผนชำระเงินคืนแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยมีการตรวจสอบ ความสามารถในการชำระเงินกู้เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่วิสาหกิจชุมชน       มีปัญหา และมีผลกระทบทางการเงินที่มีผลต่อการส่งคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2) การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประสานกับหน่วยงานได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ........................... เพื่อบูรณาการแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโดยกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของโครงการว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม..............................สามารถใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก ๆ 3 เดือน

3) การติดตามหนี้โครงการวิสาหกิจกลุ่ม.........................ใช้หลักประกันในการดำเนินโครงการโดยค้ำประกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนในวิสาหกิจชุมชน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 ผลผลิต output วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม......................................... เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย จำนวน 8,000 กะละมัง สามารถผลิตมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่ายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 400 ตันต่อปี

15.2 ผลลัพธ์ Out come วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม............................... มีรายได้จากการจำหน่ายมูลไส้เดือนและพันธุ์ไส้เดือน ปีละไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง

15.3 ผลกระทบ Impact เชิงบวก อาชีพการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่ายเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เกษตรกรเข้าสู่อาชีพที่ดีมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

16. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลประเมินความเสี่ยง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ | มาตรการ/แนวทาง การควบคุมความเสี่ยง |
| 1. ด้านกฎหมาย | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กลุ่มวิสาหกิจศึกษากฎหมายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| 2. ด้านการดำเนินการ 2.1 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือน | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | สมาชิกเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษามากมาย จากเว็ปไซด์ต่าง ๆ |
| 2.2 สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือตามที่กำหนดไว้ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก ทุกรายตามรายละเอียดที่ระบุ ในสัญญากู้ของวิสาหกิจฯ กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร |
| 3. ด้านเศรษฐกิจราคาผันผวน | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจฯ วางแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เพื่อที่จะสามารถส่งมูลเดือนได้ตามสัญญาซื้อ-ขาย |
| 4. ด้านการเงินใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | กำหนดกิจกรรมวางแผนการใช้เงินอย่างชัดเจน ติดตามการใช้เงิน และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |
| 5. เทคโนโลยีขาดความเชียวชาญเทคนิคในการดูแลรักษา | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงไส้เดือน |
| 6. สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | วิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจัดทำแผนภัยพิบัติ เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำภายในพื้นที่ |

16.1 โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ

16.1.1 จุดแข็ง (Strength)

1)  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงใส้เดือนทุกเดือน  ผ่านการประชุมประจำเดือนของกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไส้เดือน

2)  มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพราะมาจากสมาชิกกลุ่ม

3)  สมาชิกมีความตั้งใจในการเลี้ยงไส้เดือนให้มีคุณภาพที่ดี

4) มีตลาดในการรับซื้อไส้เดือนที่แน่นอน

16.1.2 จุดอ่อน (Weakness)

1)  ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

16.1.3  โอกาส (Opportunity)

1) มีการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม............................... กับ............................. โดยมีการซื้อ–ขาย มูลไส้เดือนตลอดจนเทคนิคในการเลี้ยง

2) มีหน่วยงานราชการช่วยให้คำแนะนำและส่งเสริม เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ.........................สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด..........................................................

16.1.4  อุปสรรค (Threat)

1) ในช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศที่ร้อนอาจจะทำให้ไส้เดือนตายได้

17. การศึกษาความเป็นไปได้

17.1 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม…………………………… บริหารจัดการเงินที่ได้กู้ยืมจากกองทุนเพื่อจัดหาเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงไส้เดือนด้วยตนเอง โดยการรับผิดชอบเลี้ยงในฟาร์มของตนเอง และส่งผลผลิตจำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม........................................ ใช้เงินกู้เพื่อการลงทุน เพื่อขยายฟาร์ม ที่เป็นความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนบริหารจัดการโครงการโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการผลิตและการตลาดรวมไปถึงความรับผิดชอบรวบรวมเงินรายได้จากสมาชิกแต่ละรายไว้เพื่อส่งชำระเงินกู้ให้แก่ทางกองกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการชำระคืน

17.2 ด้านการตลาด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม................................. ทำสัญญาซื้อขายผลผลิต..........................................โดยมีการประกันราคาขั้นต่ำไว้ ซึ่งมีความต้องการผลผลิตมูลไส้เดือนเป็นจำนวนมากและสามารถรองรับปริมาณการผลิต
มูลไส้เดือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.............................................. ได้ตลอดปี จึงเป็นโอกาสในการขยายการตลาดการผลิตมูลไส้เดือนของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

17.3 ด้านการเงิน

จากแผนการผลิตและแผนการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม.............................. สามารถผลิตและจำหน่ายมูลไส้เดือนและพันธุ์ไส้เดือนให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ตลอดปี สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและผลกำไร
ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตลอดปี

17.4 ด้านเศรษฐกิจ

หน่วย : บาท

| ปีที่ | รายได้ | รายจ่าย | PVB (รายได้ปัจจุบัน) | PVC (รายจ่ายปัจจุบัน) | NPV (มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 3,405,360 | 0.00 | 3,405,360.00 | (3,405,360.00) |
| 1 | 5,821,232 | 3,405,360 | 5,471,958.08 | 3,201,038.40 | 2,270,919.68 |
| 2 | 8,426,000 | 1,272,000 | 7,499,140.00 | 1,132,080.00 | 6,367,060.00 |
| รวม | 14,247,232.00 | 4,677,360.00 | 12,971,098.08 | 7,738,478.40 | 5,232,619.68 |

จากตาราง เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย โดยใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 3,405,360.- บาท จากการคำนวณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้

1) B/C	 = 1.68

2) NPV = 25,232,619

3) IRR = 84.63

4) ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี 2 เดือน

ซึ่งสรุปได้ว่าโครงการมีความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน หรือ B/C มีค่ามากกว่า 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโครงการนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรลงทุนในโครงการนี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม........................................................ กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อการลงทุนในกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่าย ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี จึงกำหนดให้ชำระหนี้คืนได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ตามระยะเวลาของโครงการ

17.5 ด้านสังคมและการเมือง

การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร

17.6 ด้านสภาพแวดล้อม และสภาวะนิเวศน์

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อการจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………..…..….……..)

ประธานกลุ่ม