**- ร่าง –**

**แผนปฏิบัติงานการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ภายใต้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**

| **การดำเนินการ** | **รายละเอียดของการดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางใน การดำเนินงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2568 |  | มิ.ย. – ก.ค. 61 | สพบ. |
| 2. แจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | - จัดประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ แต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 | ก.ค. 61 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการในสังกัด กษ. |
| 3. ติดตาม รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัด กษ. และนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นร่างแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ส.ค. 61 | สพบ. |
| 4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ก.ย. 61 | สพบ. / คณะกรรมการ |
| 5 ปรับปรุงแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ |  | ก.ย. 61 | สพบ. |
| 6. แจ้งเวียนแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ |  | ต.ค. 61 | สพบ. |
| 7. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้เป็นตามแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในส่วนที่รับผิดชอบ) |  | พ.ย. 61 – ก.พ.62 | ส่วนราชการในสังกัด กษ. |
| 8. ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้สำนักพัฒนาระบบบริหารทราบ (ครั้งที่ 1) |  | มี.ค. 62 | ส่วนราชการในสังกัด กษ. |
| 9. ดำเนินการสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา |  | เม.ย. 61 | สพบ. |
| 10. .... |  |  |  |
| 11. ... |  |  |  |
| 12. ... |  |  |  |
| 13. ... |  |  |  |