เอกสารแนบ 2

โปรดสแกน QR Code ด้านล่างนี้

เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอบแนวทางและระยะเวลาของการดำเนินงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ในงานบริการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

และงานบริการที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ (เพิ่มเติม)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมซักซ้อมแนวทาง 1.1) ปรับปรุง คู่มือตาม พ.รบ. การอำนวยความสะดวกฯ 1.2) จัดทำ คู่มือบริการประชาชนเพิ่มเติม | 2 ส.ค. 61 |
| 2 | ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกงานบริการประชาชนที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อนำมาจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) - แยกคู่มือให้ตรงกับเป้าหมายของการให้บริการ (เช่น งานบริการที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรง, งานบริการสำหรับกรณีอื่น) | 15 ส.ค. 61 |
| 3 | ส่วนราชการแจ้งชื่อคู่มือบริการประชาชนเพิ่มเติม ตามข้อ 2) ให้ สพบ. | 15 ส.ค. 61 |
| 4 | สผง. จัดหางบประมาณจัดพิมพ์/ออกแบบคู่มือ | 14 – 17 ส.ค. 61 |
| 5 | สพบ. จัดประชุมเพื่อพิจารณางานบริการประชาชนที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อนำมาจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 23 ส.ค. 61 |
| 6 | ส่วนราชการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน | 24 – 31 ส.ค. 61 |
| 7 | สพบ. รวบรวม/ตรวจทานข้อมูลคู่มือจากทุกส่วนราชการ | 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 61 |
| 8 | เผยแพร่คู่มือ ทางเว็บไซต์ MOAC และจัดพิมพ์คู่มือ | 7 ก.ย. 61 |